## Sheet1
pdf檔名 | 日期 | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 第四層 | 第五層 | 第六層 | 第七層 | 第八層 | 圖片標題 | 圖檔連結 | 圖檔資料 | 表格標題 | 頁數
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第六層: 108年製造部門溫室氣體執行排放管制成果報告經濟部目錄摘要..............................................................................................1壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形.3一、製造部門行動方案執行狀況..........................................3二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形........................12貳、分析及檢討.......................................................................14一、行動方案落後項目分析及檢討....................................14二、目標達成情形分析及檢討............................................14摘要 |  |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第三層: 一、製造部門行動方案執行狀況; 第六層: 製造部門行動方案共有13項推動策略、30項具體措施，執行單位含括經濟部(工業局、能源局、國營會、中小企業處、加工出口區管理處)、環保署與科技部。30項具體措施中，實質減量有13項，由經濟部執行；能力建構有17項，由經濟部、環保署與科技部共同執行。在實質減量部分，主要措施包括節能減碳技術輔導、能源管理、製程改善、設備汰換、轉換低碳燃料(如燃煤、燃油轉換為天然氣或生質能)及推動區域能資源整合。108年完成631家工廠節能減碳技術服務、274家工廠製程改善與設備汰換、66家產業園區能資源鏈結推動、1,111家工廠低碳燃料轉換等輔導，並協助業者進行鍋爐改善，促進66家工廠導入智慧化能源管理應用，108年措施總減碳量為197.3萬噸CO2e。在能力建構部分，主要措施包括盤點產業減碳潛力與成本、導入環境化設計與綠色供應鏈概念、推動綠色工廠及辦理人才培訓。108年召開24場次產業減碳工作會議，協商減碳目標及路徑；協助56家廠商導入綠色供應鏈體系、產品綠色設計、碳足跡、環境足跡與物質流成本分析；17家廠商通過清潔生產評估系統、9家廠商取得綠色工廠標章，並辦理24場次人才培訓課程，完成870人次培訓。 |  |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第三層: 二、製造部門溫室氣體排放管制目標達成情形; 第六層: 製造部門第一期(105-109年)階段管制目標為741.5百萬公噸CO2e，105-108年總排放量607.5百萬公噸CO2e，扣除能源統計改版前後差異並採用目標電力排放係數計算，製造部門105-108年總排放量為594.1百萬公噸CO2e，較目標值595.0百萬公噸CO2e減少0.9百萬公噸CO2e。 |  |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第三層: 三、檢討建議; 第六層: 製造部門配合能源轉型政策朝向低碳生產，105-108年GDP成長13%，燃料油消費量減少42%(108年較基準年減79%)，煤炭消費量減少27%，電力消費量增加9.5%，溫室氣體排放量減少0.4%。105-108年溫室氣體排放量594.1百萬公噸CO2e已達成目標，惟要符合109年排放目標146.5百萬公噸CO2e仍有挑戰。 |  |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第三層: 三、檢討建議; 第六層: 依據國際減碳趨勢製造部門需朝電氣化發展，我國亦朝此趨勢推動產業發展與減碳。製造部門電力使用碳排放量逐年上升，108年排放量占製造部門比率已提升至74%；而燃料燃燒CO2e(不含電)排放量逐年下降，108年排放量占全國比率已降至12%，如何抑低用電成長並提升綠電使用是未來減量關鍵。製造部門將持續朝「提升能源效率」、「推動使用綠電」及「擴大低碳補助」三大方向加大減量推力，藉由跨部會合作強化大排放源減量責任，並爭取資源提供經濟誘因，加速產業低碳轉型。 |  |  |  |  | 2
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第二層: 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形; 第三層: 一、製造部門行動方案執行狀況; 第四層: (一)緒論; 第六層: 105年6月24日行政院「推動溫室氣體減量、氣候變遷調適事項分工整合」會議裁示，有關推動製造部門溫室氣體減量，由經濟部為主辦機關、科技部為協辦機關。行動方案擬定原則係依循「國家因應氣候變遷行動綱領」政策內涵及「溫室氣體減量推動方案」部門策略及措施，由科技部、環保署及經濟部(能源局、國營會、中小企業處、加工岀口區管理處及工業局)等部會擬具「製造部門溫室氣體排放管制行動方案」，以達成第一期溫室氣體階段管制目標，並作為直轄市、縣(市)主管機關訂定「溫室氣體管制執行方案」之重要依循。製造部門溫室氣體排放管制行動方案於107年7月17日由經濟部彙辦報院，行政院於同年9月20日召開六大部門排放管制行動方案審議會議，並於10月3日核定；其內容分為13項推動策略及30項具體措施，107~109年預計投入經費共16.2億元(如表1)。、表1行動方案具體措施執行成果統計 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0005-06.png) |  |  | 3
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (二)行動方案計畫執行狀況 | 1.依行動綱領政策內涵區分 | 「輔導產業轉型為綠色低碳企業」共有5項實質減量及5項能力建構措施；「加強推動產業執行溫室氣體排放減量之措施」共有8項實質減量及6項能力建構措施；「產業調整為永續生產製程」共6項能力建構措施，皆達成當年度執行目標，如表2所示。 | [5 empty] | 表 2 、 108 年行動方案具體措施執行狀況統計 - 依政策內涵 | 4
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (二)行動方案計畫執行狀況 | 2.依主辦機關區分 | 「經濟部」提報13項實質減量及12項能力建構，總計25項措施；「科技部」提報3項能力建構；「環保署」提報2項能力建構措施，皆達成當年度預期目標，如表3所示。 | [5 empty] | 表 2 、 108 年行動方案具體措施執行狀況統計 - 依政策內涵 | 4
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (二)行動方案計畫執行狀況 | 3.108年執行成果摘要 | 在實質減量部分，主要措施包括節能減碳技術輔導、能源管理、製程改善、設備汰換、轉換低碳燃料(如燃煤、燃油轉換為天然氣或生質能)及推動區域能資源整合。108年完成631家工廠節能減碳技術服務、274家工廠製程改善與設備汰換、66家產業園區能資源鏈結推動、1,111家工廠低碳燃料轉換等輔導，並協助業者進行鍋爐改善，促進66家工廠導入智慧化能源管理應用，108年措施總減碳量197.3萬噸CO2e。在能力建構部分，主要措施包括盤點產業減碳潛力與成本、導入環境化設計與綠色供應鏈概念、推動綠色工廠及辦理人才培訓。108年召開24場次產業減碳工作會議，協商減碳目標及路徑；協助56家廠商導入綠色供應鏈體系、產品綠色設計、碳足跡、環境足跡與物質流成本分析；17家廠商通過清潔生產評估系統、9家廠商取得綠色工廠標章；並辦理24場次人才培訓課程，完成870人次培訓，如表4所示。 | [5 empty] | 表 3 、 108 年行動方案具體措施執行狀況統計 - 依主辦機關 | 5
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第二層: 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形; 第三層: 一、製造部門行動方案執行狀況; 第四層: (三)行動方案經費執行狀況; 第六層: 107-109年預計投入經費16.2億元，108年實際執行經費6.6億元，因擴大製造部門燃料替代及廢棄物再利用，本年度經費有所提高，如表5所示。、表5108年行動方案經費執行狀況 |  |  |  |  | 7
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 1.能源管理系統輔導 | 依據能源管理系統ISO50001國際標準，推動製造業建置能源管理系統示範輔導，透過內部管理系統建置，結合節能診斷技術服務，協助企業建立持續改善的機制與動力。公用設備節能空間有限，製程改善為工廠最大減碳潛力，占整體改善節能量52%，為重點節能主軸，透過導入能源管理系統，可促進工廠自主執行製程改善。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0009-07.png) |  |  | 7
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 2.製程改善與設備汰換 | 透過盤點產業生產現況、技術需求與遭遇困難、工廠製程改善與設備汰換之能效檢測評估，協助媒合技術或設備廠商進行模廠試驗並建立示範標竿企業，加速產業朝向低碳生產轉型。 | [6 empty] | 8
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 2.製程改善與設備汰換 | (1)石化業 | 以石化業循環水熱交換器進行效能提升為例，原循環水熱交換器為板式熱交換器，熱效率較低，墊片維護更換頻率與成本高。透過製程改善，改為纏管式熱交換器，提高熱回收效能，減少蒸汽用量與冷卻補水量。以量化效益檢視，節能率13%、減碳量1.3萬公噸/年、投資金額5,138萬元、回收年限1.6年。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0010-04.png) |  |  | 8
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 2.製程改善與設備汰換透過盤點產業生產現況、技術需求與遭遇困難、工廠製程改善與設備汰換之能效檢測評估，協助媒合技術或設備廠商進行模廠試驗並建立示範標竿企業，加速產業朝向低碳生產轉型。 | (2)造紙業 | 以造紙業紙機製程設備汰舊換新為例，由水環式真空泵改善為渦輪式真空泵，利用葉輪逐級壓縮產生不同與更高真空度，以適合紙機真空、系統不同要求，減少不必要的浪費。以量化效益檢視，節能率為51%減碳量704公噸/年、投資金額908萬元、回收年限2.3年。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0010-04.png) |  |  | 8
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 3.低碳燃料轉換替代 | (1)石化業加熱爐低碳燃料替代 | 以石化業加熱爐改善為例，廠內既有5座加熱爐使用重油為燃料，作為製程中蒸餾塔所需熱源。因使用重油會導致大量溫室氣體排放，故將5座加熱爐全面改造並採用天然氣，減少重油使用量8,920公秉/年，減碳1.3萬公噸/年，燃燒效率由80%提升至91%，投資金額8,100萬元、回收年限2.7年。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0011-00.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0011-04.png) |  |  | 9
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 3.低碳燃料轉換替代 | (2)工業鍋爐改善補助 | 因應109年鍋爐空污排放加嚴標準，推動工業鍋爐改善補助計畫，108 年完成857家工廠、1,395座鍋爐改善，減碳33萬公噸。107年至108 年累計完成1,698座鍋爐改善，總減碳46萬公噸。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0011-00.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0011-04.png) |  |  | 9
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 4.系統優化技術服務 | 透過產業供應鏈或產業聚落籌組節能體系，協助工廠針對公用系統進行節能診斷輔導，透過交流平台媒合，協助工廠導入高效率節能技術設備應用。以運輸工具業節能體系擴散為例，106年籌組7家供應鏈節能體系，透過示範觀摩將成效擴展到其他供應鏈。107-108年共有16家零組件廠商響應籌組節能體系，平均節能率4%、減碳0.6萬公噸、投資金額2,225萬元。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0012-02.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0012-05.png) |  |  | 10
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 5.溫室氣體抵換專案 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案；並依循環保署規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0013-03.png) |  |  | 11
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 5.溫室氣體抵換專案 | 為強化產業減碳誘因，自106年擴大抵換專案示範推動，截至108年底，製造部門累計31件註冊通過專案，占全國註冊案件70%，可向環保署申請262萬噸碳額度；相較於99~105年製造業抵換專案每年平均0.9件註冊通過，106-108年平均每年註冊通過8.3件，成長9倍。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0013-03.png) |  |  | 11
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 6.區域能資源整合 | 經濟部工業局自98年起推動產業園區能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源，以達到能源與資源循環利用、提升能資源使用效率、減少溫室氣體排放等目標。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0013-03.png) |  |  | 11
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 6.區域能資源整合 | 至108年度累計已推動29個產業園區及8處產業聚落，完成125項能資源鏈結，總鏈結量469萬公噸，減少重油使用33.9萬公秉、減碳105.6萬公噸、投資金額28.5億元。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0013-03.png) |  |  | 11
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第二層: 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形; 第三層: 一、製造部門行動方案執行狀況; 第四層: (四)亮點成果 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0014-00.png) |  |  | 12
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第二層: 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形; 第三層: 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形; 第四層: (一)第一期階段管制目標; 第六層: 製造部門第一期(105-109年)階段管制目標為741.5百萬公噸CO2e，105-108年總排放量607.5百萬公噸CO2e，扣除能源統計改版前後差異(9.7百萬公噸CO2e)並採用目標電力排放係數計算，製造部門105-108年總排放量為594.1百萬公噸CO2e，較目標值595.0百萬公噸CO2e減少0.9百萬公噸CO2e，如表6所示。、表6105-108年製造部門階段管制目標值與排放值差異表單位:百萬公噸CO2e註：排放值為扣除能源統計改版前後差異並採目標電力排放係數計算，108年為推估值。 |  |  |  |  | 12
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第二層: 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形; 第三層: 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形; 第四層: (二)促進溫室氣體減量 400 萬公噸 CO2e; 第六層: 105-108年製造部門溫室氣體減量合計615.3萬公噸CO2e，已達成第一期減量400萬公噸CO2e目標，如圖1所示。 | 圖 1 、 105-108 年促成溫室氣體減量成果圖 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0015-02.png) |  |  | 13
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第二層: 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形; 第三層: 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形; 第四層: (三)製造部門碳密集度; 第六層: 製造部門碳密集度目標呈穩定持續下降，108年碳密集度較94年(基準年)已下降45.7%，達成109年較94年下降43%目標，如圖2所示。 | 圖 2 、製造部門碳密集度下降趨勢 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0015-06.png) |  |  | 13
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第二層: 貳、分析及檢討; 第三層: 一、行動方案落後項目分析及檢討; 第六層: 108年度製造部門行動方案之13項推動策略及30項具體措施皆符合預期進度，無落後。 |  |  |  |  | 14
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第二層: 貳、分析及檢討; 第三層: 二、目標達成情形分析及檢討; 第四層: (一)目標達成差異分析; 第六層: 製造部門配合能源轉型政策朝向低碳生產，105-108年GDP成長13%，燃料油消費量減少42%(108年較基準年減79%)，煤炭消費量減少27%，電力消費量增加9.5%，溫室氣體排放量減少0.4%。105-108年溫室氣體排放量594.1百萬公噸CO2e已達成目標，惟要符合109年排放目標146.5百萬公噸CO2e仍有挑戰，製造部門溫室氣體排放趨勢，如圖3所示。 |  |  |  |  | 14
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第二層: 貳、分析及檢討; 第三層: 二、目標達成情形分析及檢討; 第四層: (一)目標達成差異分析; 第六層: 依據國際減碳趨勢製造部門需朝電氣化發展，我國亦朝此趨勢推動產業發展與減碳。製造部門電力使用碳排放量逐年上升，108年排放量占製造部門比率已提升至74%；而燃料燃燒CO2e(不含電)排放量逐年下降，108年排放量占全國比率已降至12%，如何抑低用電成長並提升綠電使用是未來減量關鍵。 | 圖 3 、製造部門溫室氣體排放趨勢圖 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告.pdf-0016-07.png) |  |  | 14
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第二層: 貳、分析及檢討; 第三層: 二、目標達成情形分析及檢討; 第四層: (二)未來推動方向; 第六層: 為達成第一期(105-109 年)階段管制目標及因應第二期(110-114年)更艱鉅目標挑戰，未來製造部門將朝向「提升能源效率」、「推動使用綠電」及「擴大低碳補助」三大方向加大減量推力，藉由跨部會合作強化大排放源減量責任，並爭取資源提供經濟誘因，加速產業低碳轉型。 |  |  |  |  | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 1.提升能源效率 | (1)推動工廠建置能源管理系統結合智慧化監控應用，強化能源管理。 | [6 empty] | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 1.提升能源效率 | (2)協助工廠用能設備系統優化及製程改善更新。 | [6 empty] | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 1.提升能源效率 | (3)推動區域能源整合，輔導設置蒸氣供應中心。 | [6 empty] | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 1.提升能源效率 | (4)依據「能源管理法」要求用電大戶每年節電1%，強化企業節電作為，抑低用電需求。 | [6 empty] | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 2.推動使用綠電 | (1)因應國際供應鏈及國內法規要求，推動企業採用綠電。 | [6 empty] | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 2.推動使用綠電 | (2)依據「再生能源發展條例」賦予用電大戶設置再生能源發電設備或購買綠電義務，提升綠電使用，降低碳排放。 | [6 empty] | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 3.擴大低碳補助 | (1)結合地方政府推動工業鍋爐改善汰換。 | [6 empty] | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 3.擴大低碳補助 | (2)推動生質能及固體再生燃料(SRF)應用。 | [6 empty] | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 中華民國 109 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 3.擴大低碳補助 | (3)協助企業設定減碳目標，達成減碳目標者提供減免或補助。 | [6 empty] | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案108年成果報告 | 日期: 中華民國 109 年 9 月; 第二層: 貳、分析及檢討; 第三層: 二、目標達成情形分析及檢討; 第四層: (二)未來推動方向; 第六層: 附件、108年製造部門行動方案執行情形 |  |  |  |  | 16