## Sheet1
pdf檔名 | 日期 | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 第四層 | 第五層 | 第六層 | 第七層 | 圖片標題 | 圖檔連結 | 圖檔資料 | 表格標題 | 頁數
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 日期: 中華民國 111 年 9 月; 第六層: 110年製造部門溫室氣體執行排放管制成果報告目錄摘要..............................................................................................1一、製造部門行動方案執行狀況.............................................1二、製造部門溫室氣體排放管制目標達成情形.......................1三、檢討建議............................................................................2壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形.3一、製造部門行動方案執行狀況.............................................3二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形............................15貳、分析及檢討.......................................................................16一、行動方案落後項目分析及檢討........................................16二、目標達成情形分析及檢討...............................................17摘要 |  |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 日期: 中華民國 111 年 9 月; 第三層: 一、製造部門行動方案執行狀況; 第六層: 製造部門行動方案共有17項推動策略、37項具體措施(參表1)，執行單位含括經濟部(工業局、能源局、國營會、中小企業處、加工出口區管理處、商業司)、環保署與國家科學及技術委員會(以下簡稱國科會)。37項具體措施中，實質減量有17項，由經濟部與國科會共同執行；能力建構有20項，由經濟部、環保署與國科會共同執行。在實質減量部分，主要措施包括節能減碳技術輔導、能源管理、製程改善、設備汰換、轉換低碳燃料(如燃煤、燃油轉換為天然氣或生質能)及推動區域能資源整合。110年完成557家工廠節能減碳技術服務、174家工廠製程改善與設備汰換、21家產業園區能資源鏈結推動、175家工廠低碳燃料轉換等輔導，並協助業者進行鍋爐改善，促進42家工廠導入智慧化能源管理應用，110年措施總減碳量為1.7百萬公噸CO2e。在能力建構部分，主要措施包括盤點產業減碳潛力與成本、導入環境化設計與綠色供應鏈概念、推動綠色工廠及辦理人才培訓。110年召開25場次產業減碳工作會議，協商減碳目標及路徑；協助93家廠商導入綠色供應鏈體系、產品綠色設計、綠色採購、碳足跡、環境足跡與物質流成本分析；31家廠商通過綠色工廠標章及清潔生產評估系統，並辦理10場次氣候變遷調適宣導及節能減碳說明會，完成431人次培訓。 |  |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 日期: 中華民國 111 年 9 月; 第三層: 二、製造部門溫室氣體排放管制目標達成情形; 第六層: 製造部門設定之109年溫室氣體排放量目標為146.5百萬公噸CO2e、第一期(105-109年)階段管制目標排放總量為741.5百萬公噸CO2e、評量指標為碳密集度較94年(基準年)下降43%， |  |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 日期: 中華民國 111 年 9 月; 第三層: 二、製造部門溫室氣體排放管制目標達成情形; 第六層: 依據我國國家溫室氣體排放清冊報告(統計至109年)，經能源統計異動及電力排放係數責任回歸校正後，檢視製造部門109年排放量為141.9百萬公噸CO2e、105-109年排放總量為734.0百萬公噸CO2e、碳密集度較94年(基準年)下降49%，均達成原訂目標。 |  |  |  |  | 2
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 日期: 中華民國 111 年 9 月; 第三層: 三、檢討建議; 第六層: 製造部門配合能源轉型政策朝向低碳生產，105-109年GDP成長16.56%，燃料油消費量減少52%(109年較基準年減85%)，煤炭消費量減少29%，電力消費量增加10%，溫室氣體排放量減少1.3百萬公噸CO2e(減0.9%)。依據國際能源總署(IEA)建議，製造部門需朝電氣化發展，我國亦朝此趨勢推動產業發展與減碳。製造部門電力使用排碳占比逐年上升，109年排放量占製造部門比率已提升至65%；燃料燃燒CO2e(不含電)排放量逐年下降，109年排放量占全國比率已降至12%，低於運輸部門。製造部門將持續透過「製程改善」、「能源轉換」、「循環經濟」三大面向，依循先大後小，亦即先大企業後小企業，以大帶小的模式，推動「低碳」到「零碳」。藉由跨部會合作強化大排放源減量責任，並爭取資源提供經濟誘因，持續輔導產業轉型綠色低碳，提升國際競爭力；建立完善溫室氣體減量誘因，加強推動產業執行減量之措施；並建立民眾永續消費習慣，促使產業永續生產，以達成製造部門減碳目標。 |  |  |  |  | 2
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (一)緒論 |  | 105年6月24日行政院「推動溫室氣體減量、氣候變遷調適事項分工整合」會議裁示，有關推動製造部門溫室氣體減量，由經濟部為主辦機關、國科會為協辦機關。行動方案擬定原則係依循「國家因應氣候變遷行動綱領」政策內涵及「溫室氣體減量推動方案」部門策略及措施，由國科會、環保署及經濟部(能源局、國營會、中小企業處、加工岀口區管理處、商業司及工業局)等部會擬具「製造部門溫室氣體排放管制行動方案」，以達成第二期溫室氣體階段管制目標，並作為直轄市、縣(市)主管機關訂定「溫室氣體管制執行方案」之重要依循。第二期製造部門溫室氣體排放管制行動方案(草案)於111年3月21日由經濟部彙辦報院，刻正於行政院核定中；其內容分為17項推動策略及37項具體措施，110~114年預計投入經費共85.7。億元(如表1)、表1行動方案具體措施執行成果統計 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0005-06.png) |  |  | 3
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (二)行動方案計畫執行狀況 | 1.依行動綱領政策內涵區分 | 「輔導產業轉型為綠色低碳企業」共有6項實質減量及6項能力建構措施；「加強推動產業執行溫室氣體排放減量之措施」共有11項實質減量及6項能力建構措施；「產業調整為永續生產製程」共8項能力建構措施，皆達成當年度執行目標，如表2所示。 |  |  |  |  | 表 2 、 110 年行動方案具體措施執行狀況統計 - 依政策內涵 | 4
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (二)行動方案計畫執行狀況 | 2.依主辦機關區分 | 經濟部提報16項實質減量及17項能力建構，總計33項措施；國科會提報1項實質減量及2項能力建構；環保署提報1項能力建構措施，皆如期執行符合進度，如表3所示。3.110年執行成果摘要在實質減量部分，主要措施包括節能減碳技術輔導、能源管理、製程改善、設備汰換、轉換低碳燃料(如燃煤、燃油轉換為天然氣或生質能)及推動區域能資源整合。110年完成557家工廠節能減碳技術服務、174家工廠製程改善與設備汰換、21家產業園區能資源鏈結推動、175家工廠低碳燃料轉換等輔導，並協助業者進行鍋爐改善，促進42家工廠導入智慧化能源管理應用，110年措施總減碳量為1.7百萬公噸CO2e。在能力建構部分，主要措施包括盤點產業減碳潛力與成本、導入環境化設計與綠色供應鏈概念、推動綠色工廠及辦理人才培訓。110年召開25場次產業減碳工作會議，協商減碳目標及路徑；協助93家廠商導入綠色供應鏈體系、產品綠色設計、綠色採購、碳足跡、環境足跡與物質流成本分析；31家廠商通過綠色工廠標章及清潔生產評估系統，並辦理10場次氣候變遷調適宣導及節能減碳說明會，完成431人次培訓，如表4所示。 |  |  |  |  | 表 3 、 110 年行動方案具體措施執行狀況統計 - 依主辦機關 | 5
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (二)行動方案計畫執行狀況 | 3.110年執行成果摘要 | 在實質減量部分，主要措施包括節能減碳技術輔導、能源管理、製程改善、設備汰換、轉換低碳燃料(如燃煤、燃油轉換為天然氣或生質能)及推動區域能資源整合。110年完成557家工廠節能減碳技術服務、174家工廠製程改善與設備汰換、21家產業園區能資源鏈結推動、175家工廠低碳燃料轉換等輔導，並協助業者進行鍋爐改善，促進42家工廠導入智慧化能源管理應用，110年措施總減碳量為1.7百萬公噸CO2e。 在能力建構部分，主要措施包括盤點產業減碳潛力與成本、導入環境化設計與綠色供應鏈概念、推動綠色工廠及辦理人才培訓。110年召開25場次產業減碳工作會議，協商減碳目標及路徑；協助93家廠商導入綠色供應鏈體系、產品綠色設計、綠色採購、碳足跡、環境足跡與物質流成本分析；31家廠商通過綠色工廠標章及清潔生產評估系統，並辦理10場次氣候變遷調適宣導及節能減碳說明會，完成431人次培訓，如表4所示。 |  |  |  |  | 表4、110年行動方案具體措施執行成果摘要 | 6
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (三)行動方案經費執行狀況 |  | 110-114年預計投入經費85.7億元，110年實際執行經費20.2億元，如表5所示。、表5110年行動方案經費執行狀況 | [5 empty] | 7
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 1.能源管理系統輔導 | (1)整體成效 | 依據能源管理系統ISO50001國際標準，推動製造業建置能源管理系統示範輔導，透過內部管理系統建置，結合節能診斷技術服務，協助企業建立持續改善的機制與動力。透過PDCA持續落實節能減碳，歷年共輔導285家廠商，累計減碳量為74.9萬公噸CO2e、平均每年節電率為1.9%；更為企業打造智慧化能源管理良好基礎，逐步推動工業節能數位轉型。 |  |  |  |  | 7
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 1.能源管理系統輔導 | (2)輔導案例 | 以某鋼鐵廠為例，透過能源盤點、目標設定及方案執行，溫室氣體排放強度從0.41降至0.39CO2eq/公噸鋼胚產量，109年平均節電率高達5.0%。並依循標準關注相關者需求，遵循能源法規配合政府 |  |  |  |  | 7
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 2.製程改善與設備汰換 | (1)製程效率提升 | 以某電子廠效率提升案例為例，改善前，冰水系統以既有演算程式收集相關數據後，再進行單系統對單系統之最佳控制，以達節能效果。改善後，透過運用「冰水系統最佳化節能控制程式」所產生的巨量運轉資料，及透過AI人工智慧及ML機器學習的類神經網路演算法建立全新的模型架構，成功自數千個相關參數中，找出數十個關鍵參數。冰水系統最佳化節能控制程式再以這些關鍵參數，決定最佳省能溫度與系統能耗，以進一步節省用電。本案投資金額29.4萬元，每年可節省電力約259.5萬度電，減碳量約1,321公噸/年，0.2年可回收投資。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0010-01.png) |  |  | 8
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 2.製程改善與設備汰換 | (2)工業鍋爐改善補助 | 因應109年鍋爐空污排放加嚴標準，推動工業鍋爐改善補助計畫，110年完成112座鍋爐改善及設備補助，減碳5萬公噸CO2e。併計107年至110年共補助2,123座鍋爐設備改善，總減碳58.8萬公噸CO2e。另外，110年輔導改善共850座，輔導改善統計至110年共改善2,677座，總改善座數為4,800座，總改善率達到86%。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0011-00.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0011-03.png) |  |  | 9
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 3.系統優化技術服務 | 結合產業公會、供應鏈或技術商能量，協助工廠針對公用系統進行節能診斷輔導，加速產業應用高效率節能技術設備，至110年度累計輔導1,235家工廠提升公用系統、製程之能源使用效率，帶動45億元投資金額、減碳61萬公噸CO2e。以工業鍋爐系統為例，某製藥廠藉由汰換重油鍋爐改採天然氣、採用高效率貫流式鍋爐、導入能源監控系統等技術改善，進而分析製程蒸氣需求，找出不同銷售產品最低耗能的鍋爐控制策略，帶動投資金額980萬元、減碳651公噸CO2e，提升鍋爐系統燃燒效率。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0012-02.png) |  |  | 10
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 4.溫室氣體抵換專案 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案；並依循環保署規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。為強化產業減碳誘因，自106年擴大抵換專案示範推動，截至110年底，製造部門累計55件註冊通過專案，占全國註冊案件60%，可向環保署申請1,897萬噸碳額度；其中11案已取得額度，合計45萬噸。 | (1)整體成效 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0012-02.png) |  |  | 10
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 4.溫室氣體抵換專案 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案；並依循環保署規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。為強化產業減碳誘因，自106年擴大抵換專案示範推動，截至110年底，製造部門累計55件註冊通過專案，占全國註冊案件60%，可向環保署申請1,897萬噸碳額度；其中11案已取得額度，合計45萬噸。 | (2)輔導案例 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0013-01.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0013-03.png) |  |  | 11
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 5.區域能資源整合 | 110年持續推動區域能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結之方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源。110年完成辦理80場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及21場次現場諮詢診斷/鏈結研商會，促成8項能資源實質鏈結，鏈結量12.1萬公噸，其中蒸汽整合量12萬公噸CO2e，預估可減少重油使用0.93萬公秉，溫室氣體減量2.9萬公噸CO2e，促成投資額1億元。107至110年累計辦理340場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及162場次現場諮詢診斷/鏈結研商會，促成31項能資源實質鏈結，鏈結量78.3萬公噸CO2e，其中蒸汽整合量74.9萬公噸CO2e，預估可減少重油使用5.7萬公秉，溫室氣體減量17.9萬公噸CO2e，促成投資額4億元。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0014-03.png) |  |  | 12
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 6.推動環境足跡與物質流成本分析輔導 | 以建構產業「產品環境足跡」揭露能力，提升綠色消費產品之環境資訊能量，協助業者符合國際採購大廠之環境衝擊資訊揭露要求，衍生綠色採購商機。導入資源循環觀點推動「物質流成本分析」，協助產業尋求可以節省資源、能源及改善環境的途徑，達到資源利用效率極大化、環境衝擊影響極小化的雙重效益。 | (1)整體成效 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0015-03.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0015-05.png) |  |  | 13
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 6.推動環境足跡與物質流成本分析輔導 |  | (2)輔導案例 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0015-03.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0015-05.png) |  |  | 13
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 7.綠色設計 | 經濟部工業局透過綠色創新優化輔導服務提供1家塑膠製品企業導入創新環境友善材料，開發新產品。該企業為1家超過30年老字號塑膠製品公司，是亞洲地區最具規模的塑膠容器製造領導廠商之一，其產品廣泛應用於各式行業別（食品，油漆，油墨，塗料，電子材料業..等），廣銷歐、美、日、澳、韓國、中國大陸、臺灣及東南亞各國，並在臺灣電子油墨罐占九成市場；化工、油漆、潤滑油用塑膠提桶占七成市場。另該公司擁有19項專利設計，具有產品自行研發的設計能力，提供客製化服務及代客研發(ODM)各式產品的豐富經驗。然而，塑膠製品程序屬傳統製程，技術門檻不高，面臨競爭優勢逐年降低的挑戰；再者，受全球淨零碳排議題及國外客戶減塑/禁塑需求的壓力下，該公司新成立綠色永續部門，期盼創新技術開發產品新價值，提高產業競爭力。爰此，經濟部工業局藉由「因應國際環保暨綠色工廠推動計畫」之「綠色創新優化輔導」資源的投入，提供永續相關教育訓練、導入產品綠色設計思維，並媒合臺灣研發製造創新零塑纖維材料，協助該公司建立新的綠色供應鏈夥伴，進行新產品開發與打樣測試，確認量產可行性後，已正式放置官網推廣販售。比較原材料（PP）及創新友善材料（零塑纖維）之瓶型容器環境績效，其產品碳足跡可減少約75%。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0016-03.png) |  |  | 14
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 | (一)第一期 (105-109 年 ) 階段管制目標 |  | 109年溫室氣體排放量目標：146.544百萬公噸CO2e | [5 empty] | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 | (一)第一期 (105-109 年 ) 階段管制目標 |  | 第一期階段管制目標排放總當量：741.543百萬公噸CO2e | [5 empty] | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 | (一)第一期 (105-109 年 ) 階段管制目標 |  | 製造部門評量指標：109年碳密集度較94年（基準年）下降43% | [5 empty] | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 | (一)第一期 (105-109 年 ) 階段管制目標 |  | 製造部門設定之109年溫室氣體排放量目標為146.5百萬公噸CO2e、第一期(105-109年)階段管制目標排放總量為741.5百萬公噸CO2e、評量指標為碳密集度較94(基準年)下降43%，依據我國國家溫室氣體排放清冊報告(統計至109年)，經能源統計異動及電力排放係數責任回歸校正後，經檢視製造部門109年排放量為141.9百萬公噸CO2e、105-109年排放總量為734.0百萬公噸CO2e、碳密集度較94(基準年)下降49%，均達成原訂目標。 | [5 empty] | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 | (二)促進溫室氣體減量 6.0 百萬公噸 CO2e |  | 製造部門行動方案共計17項推動策略及37項具體措施，110年促進溫室氣體減量1.7百萬公噸CO2e，如圖1所示。 |  | 圖 1 、 110 年促成溫室氣體減量成果圖 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0017-08.png) |  |  | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 | (三)製造部門碳密集度 |  | 製造部門碳密集度目標呈穩定持續下降，109年碳密集度較94年(基準年)已下降49%，符合109年較94年下降43%之預期目標，如圖2所示。 |  | 圖 2 、製造部門碳密集度下降趨勢 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0018-02.png) |  |  | 16
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 日期: 中華民國 111 年 9 月; 第二層: 貳、分析及檢討; 第三層: 一、行動方案落後項目分析及檢討; 第六層: 第一期(105-109年)製造部門行動方案推動13項推動策略及30項具體措施，促進溫室氣體減量合計776萬公噸CO2e，109年製造部門碳密集度較94年(基準年)下降49%，符合預期目標。實施第二期(110-114年)製造部門行動方案的第1年(110年)，執行經費投入20.3億元，其推動之17項推動策略及37項具體措施，各項措施目前已如期推動。 |  |  |  |  | 16
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (一)目標達成差異分析 | 1.109年溫室氣體排放量目標檢核：達到原訂目標 | 製造部門109年核定目標：146.544百萬公噸CO2e-經能源統計異動及電力排放係數責任回歸校正後：141.905百萬公噸CO2e | [5 empty] | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (一)目標達成差異分析 | 2.第一期階段管制目標排放總量檢核：達成原訂目標 | 第一期階段管制目標排放總量：741.543百萬公噸CO2e | [5 empty] | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (一)目標達成差異分析 | 2.第一期階段管制目標排放總量檢核：達成原訂目標 | 經能源統計異動及電力排放係數責任回歸校正後：734.010百萬公噸CO2e | [5 empty] | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (一)目標達成差異分析 | 3.製造部門評量指標：達成原訂目標 | 原訂目標109年碳密集度較94年（基準年）：下降43% | [5 empty] | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (一)目標達成差異分析 | 3.製造部門評量指標：達成原訂目標 | 109年製造部門碳密集度較94年（基準年）：下降49% | [5 empty] | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (一)目標達成差異分析 | 3.製造部門評量指標：達成原訂目標 | 製造部門配合能源轉型政策朝向低碳生產，105-109年GDP成長16.56%，燃料油消費量減少52%(109年較基準年減85%)，煤炭消費量減少29%，電力消費量增加10%，溫室氣體排放量減少1.3百萬公噸CO2e(減0.9%)。製造部門第一期(105-109年)階段管制目標排放總量為741.5百萬公噸CO2e，依據我國國家溫室氣體排放清冊報告(統計至109年)，經能源統計異動及電力排放係數責任回歸校正後，105-109年排放總量為734.0百萬公噸CO2e，達成第一期階段目標，如表6所示。 | [5 empty] | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 |  | 因應全球淨零排放趨勢與我國2050淨零排放目標，第二期階段目標更艱鉅挑戰，未來製造部門將規劃透過「製程改善」、「能源轉換」、「循環經濟」三大面向11項策略(如圖3所示)，依循先大後小，亦即先大企業後小企業，以大帶小的模式，推動「低碳」到「零碳」。由國營事業以身作則、領航企業帶頭示範逐步實施；同時結合產業公協會及供應鏈中心廠作法，推動中小企業建立碳盤查與減碳能力，驅動上、下游廠商，進行綠色採購、綠色生產等合作減碳，形成綠色供應鏈，創造我國淨零轉型競爭力；並藉由跨部會合作強化大排放源減量責任，爭取資源提供經濟誘因，加速產業低碳轉型。製造部門三大策略如下： | [5 empty] | 18
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 1.製程改善 | 短期以設備汰舊更新及導入智慧節能管理為主，長期則朝氫氣技術開發應用及含氟氣體削減等創新技術發展。 | [5 empty] | 18
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 2.能源轉換 | 短期以擴大使用天然氣及生質燃料為主，長期則朝百分百使用綠電及無碳能源應用等。 | [5 empty] | 18
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 3.循環經濟 | 短期以原料替代、使用固體再生燃料(SRF)及能資源整合為主，長期則朝二氧化碳捕捉再利用(CCU)等突破性創新技術開發應用。 | [5 empty] | 18
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 |  | 製造部門於110年2月結合工業總會、產業公協會及相關業者啟動產業淨零工作小組，與鋼鐵、石化、電子、水泥、紡織、造紙等產業展開會議討論，並獲25家企業響應淨零轉型，包含中鋼、友達、日月光、台化、台泥、台塑石化、台達電、台積電、台灣中油、正隆、永豐餘、亞泥、東和鋼鐵、欣興電子、長春石化、南亞、華紙、華新麗華、新光合纖、群創、榮成紙業、福懋興業、遠東新世紀、聯電及豐興鋼鐵等均已提出2050年淨零目標，排放量合計占我國製造部門51%以上。為凝聚工業界減碳決心，經濟部亦攜手工業總會成立「產業碳中和聯盟」，優先號召30個產業公會及會員廠商加入，未來將以「強化產業碳管理能力」、「建立產業減碳服務平台」、「推動多元化以大帶小作法」等三項重點策略，結合經濟部及相關政府資源，協助產業淨零轉型。製造部門同時肩負產業發展與減碳責任，後續仍將透過「第二期製造部門排放管制行動方案」，持續輔導產業轉型綠色低碳，提升國際競爭力；建立完善溫室氣體減量誘因，加強推動產業執行減量之措施；並建立民眾永續消費習慣，促使產業永續生產，以達成製造部門減碳目標。 |  | 圖 3 、製造部門淨零轉型策略 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告.pdf-0021-03.png) |  |  | 19
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案110年成果報告 | 中華民國 111 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 |  | 附件、110年製造部門行動方案執行情形 | [5 empty] | 20