## Sheet1
pdf檔名 | 日期 | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 第四層 | 第五層 | 第六層 | 第七層 | 第八層 | 圖片標題 | 圖檔連結 | 圖檔資料 | 表格標題 | 頁數
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第六層: 主辦機關：經濟部（產業發展署、能源署、中小及新創企業署、產業技術司、產業園區管理局、商業發展署、國營事業管理司）協辦機關：國家科學及技術委員會、環境部113年11月目錄壹、摘要.....................................................................................1一、製造部門行動方案執行狀況.............................................1二、製造部門溫室氣體排放管制目標達成情形.......................1貳、製造部門階段管制目標執行狀況及評量指標達成情形.2一、製造部門階段管制目標執行狀況......................................2二、評量指標及年度目標達成情形..........................................3三、促進溫室氣體總減碳量.....................................................3四、分析及檢討........................................................................4參、推動策略及措施執行成果與達成情形.............................6一、行動方案計畫執行狀況.....................................................6二、行動方案經費執行狀況.....................................................9三、亮點成果............................................................................9附錄、氣候公民對話平台意見參採情形...............................57 |  |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 壹、摘要; 第三層: 一、製造部門行動方案執行狀況; 第六層: 製造部門行動方案112年共有17項推動策略、46項具體措施，其中實質減量有21項，能力建構有25項，46項措施進度均已達成當年度執行目標。在實質減量部分，主要措施包括節能減碳技術輔導、能源管理、製程改善、設備汰換、轉換低碳燃料（如燃煤、燃油轉換為天然氣或生質能）及推動區域能資源整合。112年完成3,214家工廠節能減碳技術服務、403家工廠製程改善與設備汰換、21家產業園區能資源鏈結推動、74家工廠低碳燃料轉換等輔導，並協助業者進行鍋爐改善，促進43家工廠導入智慧化能源管理應用，112年措施總減碳量為約1.5百萬公噸CO2e。在能力建構部分，主要措施包括盤點產業減碳潛力與成本、導入環境化設計與綠色供應鏈概念、推動綠色工廠及辦理人才培訓。112年召開24場次產業減碳工作會議，促成國內51家企業宣示淨零目標；協助135家廠商導入綠色供應鏈體系、產品綠色設計、綠色採購、碳足跡、環境足跡與物質流成本分析；44家廠商通過綠色工廠標章或清潔生產評估系統，並辦理163場次氣候變遷調適宣導及節能減碳說明會，完成4,685人次培訓。 |  |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 壹、摘要; 第三層: 二、製造部門溫室氣體排放管制目標達成情形; 第六層: 製造部門111年溫室氣體排放量為147.6百萬公噸CO2e，經採用目標電力排放係數0.479公斤CO2e/度校正後，排放量為145.4百萬公噸CO2e，符合目標值154.6百萬公噸CO2e。另一方面，製造部門碳密集度（每單位GDP的二氧化碳排放量）持續下降，111年碳密集度較94年（基準年）下降56%，達成114年較94年下降55%之預期目標。 |  |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 貳、製造部門階段管制目標執行狀況及評量指標達成情形; 第三層: 一、製造部門階段管制目標執行狀況; 第五層: 0.479公斤CO2e/度計，為154.6百萬公噸CO2e。依據經濟部能源署113年9月公布之「2023年燃料燃燒之二氧化碳排放統計與分析統計」及環境部113年6月公布之「2024年中華民國國家溫室氣體排放清冊報告」檢視，製造部門111年溫室氣體排放量為147.6百萬公噸CO2e，使用之電力排放係數為0.493公斤CO2e/度，經採用目標電力排放係數0.479公斤CO2e/度校正後，排放量為145.4百萬公噸CO2e，符合原預定排放值目標，如表1所示。另依據環境部113年4月11日召開「第二期六大部門溫室氣體減量行動方案年度目標研商會議」結論，應增列前一年（N-1年）溫室氣體排放量估算值。在燃料燃燒部分，採經濟部能源署113年公布之「2023年燃料燃燒之二氧化碳排放統計與分析統計」估算112年（N-1年）燃料燃燒排放；在非燃料燃燒排放部分，以環境部公布之「我國國家溫室氣體排放清冊報告（2024年版）」估算112年（N-2年）非燃料燃燒排放。112年製造部門溫室氣體推估排放量為141.6百萬公噸CO2e，經採用電力排放係數0.490公斤CO2e/度校正後，推估排放量為137.6百萬公噸CO2e，符合原112年預定目標，如表1所示。單位; 第六層: 百萬公噸CO2e註1：校正值採當年度推估電力排放係數校正計算。-註2：112年排放值為推估值（統一燃料燃燒排放部分以N-1年資料估算；非燃料燃燒排放部分以N-2年資料估算）。 |  |  |  | 表 1 、 110-114 年製造部門溫室氣體排放值統計表 | 2
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 貳、製造部門階段管制目標執行狀況及評量指標達成情形; 第三層: 二、評量指標及年度目標達成情形; 第四層: (一)製造部門溫室氣體排放目標值及碳密集度; 第六層: 111年製造部門溫室氣體目標排放值為154.6百萬公噸CO2e，經採目標電力係數校正後排放量為145.4百萬公噸CO2e，符合原預定排放值目標；111年碳密集度較94年（基準年）下降56%，達成114年較94年下降55%之預期目標，如表2所示。 |  |  |  | 表 2 、製造部門排放值及碳密集度目標 | 3
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 貳、製造部門階段管制目標執行狀況及評量指標達成情形; 第三層: 三、促進溫室氣體總減碳量; 第六層: 第二期製造部門行動方案共計17項推動策略及47項具體措施，預計五年促進溫室氣體總減碳量6.0百萬公噸CO2e，112年促進減量1.5百萬公噸CO2e，110年至112年累計促進減碳量4.6百萬公噸CO2e，第二期各年促進減量如圖1所示。 | 圖 1 、第二期各年促成溫室氣體減量成果圖 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0005-07.png) |  |  | 3
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 貳、製造部門階段管制目標執行狀況及評量指標達成情形; 第三層: 四、分析及檢討; 第四層: (一)行動方案落後項目分析及檢討; 第六層: 111年製造部門行動方案之17項推動策略及46項具體措施，各項措施均已達成當年度執行目標。 |  |  |  |  | 4
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 貳、製造部門階段管制目標執行狀況及評量指標達成情形 | 四、分析及檢討 | (二)目標達成情形分析及檢討 | 1.目標達成差異分析 | 製造部門111年溫室氣體排放量為147.6百萬公噸CO2e，經採用電力排放係數0.479公斤CO2e/度校正後，排放量為145.4百萬公噸CO2e，符合原預定排放值目標154.6百萬公噸CO2e。110年因疫情趨緩經濟復甦致使排放量一度上升，111年製造部門GDP較110年成長1.8%，相較各國於經濟復甦後溫室氣體持續上升，我國製造部門溫室氣體排放量卻下降6.6%，除部分因排放密集度高的產業於110年訂單暢旺而排放量增加，並於111年回歸正常之外，顯示推動產業低碳轉型成果已逐步展現成效，與溫室氣體排放減量幅度明顯脫鉤。分析製造部門111年與110年能源消費量變化（如表3所示），整體總能源消費量下降5.5%；其中，燃料煤下降20.3%、燃料油下降27.8%、電力消費量下降2.8%、天然氣消費量微幅成長4.1%，產業能源消費已持續朝低碳化發展。。資料來源 | [5 empty] | 表 3 、製造部門能源消費量變化 | 4
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 貳、製造部門階段管制目標執行狀況及評量指標達成情形 | 四、分析及檢討 | (二)目標達成情形分析及檢討 | 2.未來推動方向 | 製造部門於110年起結合工業總會、產業公協會及相關業者啟動產業淨零工作小組，與鋼鐵、石化、電子、水泥、紡織、造紙等產業展開會議討論未來淨零轉型作法與路徑，截至112年為止已獲得51家企業認同，並提出2050年淨零目標，排放量合計約占我國製造部門六成。為凝聚工業界減碳決心，經濟部亦於111年7月8日攜手工業總會成立「產業碳中和聯盟」，由啟始號召的30個產業公會及會員廠商加入截至112年為止已增加至79家，推動以大帶小淨零轉型。經濟部並於112年籌組9個碳管理示範團隊，涵蓋140家、15個產業類別，共同提升低碳競爭力。未來將持續結合以結合法人、大專院校、管顧公司等相關單位擴大輔導量能、透過三大工業團體媒合政府資源，加速擴散會員廠商之策略，推動人培、輔導、補助等措施，協助製造業因應國際淨零趨勢及歐盟碳邊境調整機制（CBAM）。經濟部將依據製造部門2030年淨零轉型路徑下，與石化業、電子業、鋼鐵業、水泥業、造紙業、紡織業等各行業依各產業特性提供所需政府資源及協助，確保各產業可藉由製程改善、能源轉換、及循環經濟3大工作面向及11項減碳技術等，落實產業淨零轉型。 | [6 empty] | 5
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 一、行動方案計畫執行狀況; 第六層: 製造部門行動方案共計47項具體措施，包括能力建構26項及實質減量21項，其中112年新增之「3.2.3高分子核心關鍵材料推動計畫」措施將於113年正式啟動，故暫不列入統計，46項措施進度皆符合預期目標，各項措施執行情形詳見附件。 |  |  |  |  | 6
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 一、行動方案計畫執行狀況; 第四層: (一)依行動綱領政策內涵區分; 第六層: 「輔導產業轉型為綠色低碳企業」共有7項實質減量及11項能力建構措施；「加強推動產業執行溫室氣體排放減量之措施」共有13項實質減量及6項能力建構措施；「產業調整為永續生產製程」共1項實質減量及8項能力建構措施，46項措施進度皆達成當年度執行目標，如表4所示。 |  |  |  | 表 4 、 112 年行動方案具體措施執行狀況統計 - 依政策內涵 | 6
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 一、行動方案計畫執行狀況; 第四層: (二)依主辦機關區分; 第六層: 經濟部提報20項實質減量及22項能力建構，總計42項措施；國科會提報1項實質減量及2項能力建構；環境部提報1項能力建構措施，46項措施進度皆達成當年度執行目標，如表5所示。 |  |  |  | 表 5 、 112 年行動方案具體措施執行狀況統計 - 依主辦機關 | 7
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 一、行動方案計畫執行狀況; 第四層: (三)112 年執行成果摘要; 第六層: 在實質減量部分，主要措施包括節能減碳技術輔導、能源管理、製程改善、設備汰換、轉換低碳燃料（如燃煤、燃油轉換為天然氣或生質能）及推動區域能資源整合。112年完成3,214家工廠節能減碳技術服務、403家工廠製程改善與設備汰換、21家產業園區能資源鏈結推動、74家工廠低碳燃料轉換等輔導，並協助業者進行鍋爐改善，促進43家工廠導入智慧化能源管理應用，112年措施總減碳量為約1.5百萬公噸CO2e。在能力建構部分，主要措施包括盤點產業減碳潛力與成本、導入環境化設計與綠色供應鏈概念、推動綠色工廠及辦理人才培訓。112年召開24場次產業減碳工作會議，促成國內51家企業宣示淨零目標；協助135家廠商導入綠色供應鏈體系、產品綠色設計、綠色採購、碳足跡、環境足跡與物質流成本分析；44家廠商通過綠色工廠標章或清潔生產評估系統，並辦理163場次氣候變遷調適宣導及節能減碳說明會，完成4,685人次培訓，如表6所示。 |  |  |  |  | 7
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 一、行動方案計畫執行狀況; 第四層: (三)112 年執行成果摘要 |  |  |  | 表 6 、 112 年行動方案具體措施執行成果摘要 | 8
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 二、行動方案經費執行狀況; 第六層: 112年整體預期經費共計編列36.2億元，配合現況調整經費，實。際執行經費為35.9億元，執行率為99% |  |  |  |  | 9
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 1.製程效率提升 | (1)食品包裝業 | 以食品包裝廠之效率提升案例為例，改善前，既有空調及空壓設備老舊，且系統未有最佳化管理控制，導致運轉效率低落。改善後，導入高效率一期能效冰水主機及附屬設備導入變頻流量控制，並針對吹瓶生產線導入高效能高壓變頻無油活塞式空壓機，可達到變流量控制提升運轉效率。透過導入系統化技術，並結合智慧化能源管理系統，為用戶進行系統化改善，提高節能成效。本案投資金額9,167.8萬元，每年可節省電力約1,282.8萬度電，減碳量約6,349.9公噸/年，2.69年可回收投資。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0011-08.png) |  |  | 9
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 1.製程效率提升 | (2)紡織業 | 某紡織製品製造業結合在地供應商，整合織襪機工廠、織襪廠及包材廠，共同投入碳盤查、碳減量，透過設備汰換更新、製程優化、再生料使用及包材減塑，節省人力、降低成本、效率提升的同時，還產出品質更優的「低碳機能襪」。透過導入新型一體成型針織機設備及製程優化，使製襪減少了三項工序，免除人工翻襪，縫底及再翻襪，縮短生產時間、降低產品損耗，還減少能源及材料的使用，生產效能提升約19.4%。搭配再生料及減塑包材的使用，除了可以延長產品使用壽命，也能大幅減少廢棄物的產生，減少碳排放達85%。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0012-03.png) |  |  | 10
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 1.製程效率提升 | (3)面板產業 | 112年度面板產業尚處於產能供過於求的情況，但聚落內業者表示113年將可迎來復甦，因此可藉由節能輔導逐步進行設備更新，以迎接產能復甦。聚落內指標業者某面板廠公司內，廠務系統耗能占整廠的70%，製程設備則占20%，其他公共區占10%；在廠務設備中又以空調系統、空壓系統為大宗，故建議可採取設備改善精進作法，如汰換冰水主機、使用節能監控系統搭配變頻控制等方式。本案成功協助面板廠申請能源局節能績效保證計畫補助款500萬元，導入一級能效冰水主機，改善冰水主機效益，降低空調系統耗能情況，改善後節能率可達46.5%，節約用電113萬度電，每年減量562公噸CO2e排放量，成為集團參考之典範，後續將帶動集團投入節能行列，達到推廣節能技術之綜效。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0012-03.png) |  |  | 10
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 2.空調及空壓系統改善 | A.廢熱回收及操作效率提升 | 以電子廠效率提升案例為例，改善前，空調系統之空調箱運作方式係引進外氣除濕、過冷外氣須再加熱後與潔淨室/無塵室回風混合循環使用，惟AHU空調箱屬早期設計方式，採用電熱器進行加熱，較為耗能。加上A、C棟空調冰水主機冬季運轉負載率偏低(62%、42%)，設備未能運轉於最佳效率區間，都會增加空調系統耗電。建議可透過回收B棟6台100HP空壓機之廢熱，設置熱水桶、熱交換器等，提供A、B棟空調箱熱水，以取代原電熱器，可抑低用電需量約242kW；連通A、C棟冰水管路，冰水主機可互為備援調配，提升系統操作彈性，冬季主機負載率可提升至約80%。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0013-00.png) |  |  | 11
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 2.空調及空壓系統改善 | B.操作效率提升 | 在空壓系統方面，改善前，空壓機使用空/重車+FC做為容量控制，空車比例仍較高，造成無謂的浪費。建議導入空壓節能智慧系統，採用共同壓力源多台聯鎖順序控制，使其他機台處於滿載上線，備載不足部份由變頻或變速空壓機調節，既節能又可使每一台基載空壓機都處於較高效率的運轉狀態。上述投資金額約1,291萬元，每年可節省電力約239萬度電，減碳量約1,217公噸CO2e/年，減少約717萬元的電費，約1.8年可回收投資。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0013-00.png) |  |  | 11
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 3.公用設備效率提升 | 馬達約占工業用電之67%，其中馬達驅動之泵浦、空壓機、風機等應用於廠務端之公用設備，因長時運轉且功率大，具備極大之節能潛力。但依據產業經驗，此類設備之能效常被忽略，並常見以設備能否運轉，採購費用是否低廉為考量，設備效率不佳仍會持續運轉，持續浪費能源，透過補助的機制，有效縮短節能投資回收年限，可提升廠商投入汰舊換新之意願。補助政策，透過制定能效分級補助基準，讓製造商產生技術競逐之心態，相繼研發出同軸雙段、無稀土一體式機頭等提升設備能效之關鍵技術，使通過一級能效認定之產品比例達81%，其中有73款達到最高能效等級d=30以上，已超越國際能效基準15~18%。此外，分級的補助機制，讓使用者不只想換新設備，換新的最高效率等級設備與變頻設備，將更具備誘因，因此可帶來更多的年節電效益，預估可達1.39億度。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0014-00.png) |  |  | 12
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 4.工業鍋爐改善補助 | 因應環境部109年修訂鍋爐空氣污染物排放標準，推動工業鍋爐改善補助計畫，112年完成32座鍋爐改善及設備補助，減碳2.1萬公噸CO2e。併計107年至112年共補助2,205座鍋爐設備改善，總減碳65萬公噸CO2e。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0015-00.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0015-03.png) |  |  | 13
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 5.造紙業 | 以造紙廠製程效率提升案例為例，現階段的紙機真空系統設計上將多個真空度要求不相同的真空元件需求連接到真空系統。傳統的水環式真空泵，把一些真空度相近點合併後，根據不同的真空度選用多台水環真空泵來組建真空系統，耗費相當大的能源在濕紙頁脫水上。而選用渦輪真空泵組建真空系統，則只需一至三台渦輪真空泵即可完成。因渦輪真空泵可實現一台真空泵對兩個以上不同部位的真空抽取，兩側的泵頭可設計成相同的或不同的結構尺寸，以滿足現場工藝中各位置多種真空度抽取的需要，且每個泵頭可以對一個或多個相似真空度的真空元件抽取真空則可以供應大型紙機的真空系統。本計畫投資約新台幣7,000萬元造紙廠紙機上進行渦輪真空泵浦系統升級，升級完成後，減碳量可達5,731噸CO2e/年。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0016-04.png) |  |  | 14
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 6.電子業 | 以電子廠效率提升案例為例，改善前，維持產線環境溫度的穩定及提升冰機的效能，一直是工務部門努力的目標方向之一，故將原有的空調冰機透過節能技術提升效能，及汰換效能僅60%~70%的冰水主機，將可大幅提升節能減碳效益。-導入空調冰機系統雙側節能方案（FRIGAID節能技術） | 導入空調冰機系統雙側節能方案（FRIGAID 節能技術）：由於系統在長期運轉情況下，內部金屬表面會積滯大量油膜組織，阻礙熱交換作用，降低空調系統效率，浪費電力，縮短設備壽命，FRIGAID以奈米科技製成之極化電磁分子，帶有非常強大的負電荷，該分子添加進入冷凍機系統內，會穿透附著於系統內的金屬表面將油膜組織清除，而與蒸發器、冷凝器之金屬作永久地結合，形成一層極化分子薄膜，恢復冷凍機原有的性能，節省耗電。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0016-04.png) |  |  | 14
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 6.電子業 |  | ZetaPower電極棒水處理系統:預防冰機冷凝器（冷卻水塔）的水系統生物膜及水垢生成，ZetaPower電極棒水處理系統利用高電壓與金屬管壁所產生的電容器效應，以電荷相斥性質的方式防止系統結垢沉積，作為水垢、污泥或細菌沉積物之膠體粒子，會被充電成電性強化，達到同性相斥的現象。既然粒子無法結合在一起，也就不會形成沉積物。此系統具備強大的移除或抑制生物膜效果，利用靜電場的物理和強化電性的效果來抑制細菌和分散粒子，以免形成生物膜與積垢，能節省藥劑（殺菌劑、除垢劑、腐蝕抑制劑或分散劑）使用及節省人力清理及空調電費。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0016-04.png) |  |  | 14
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 6.電子業 | 本案投資金額346萬元，每年可節省電力約12萬度電，減碳量約63公噸CO2e/年。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0017-03.png) |  |  | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 三、亮點成果; 第四層: (二)能管系統升級及導入; 第六層: 以表面處理廠能管系統升級案例為例，改善前既有系統僅就各樓層總耗電情形進行記錄，無法得知個別製程及設備能耗使用情形及是否有節能改善空間，如該廠設有電鍍製程，製程中有多道加熱、冷卻程序，耗用能源甚大卻無相關耗電量紀錄，故無從擬定節能減碳方案，改善後則可量測並紀錄廠內個別製程及設備用電情形，透過分析各設備負載率及稼動率，進而檢討並改善用電狀況。另有關空氣品質數據，缺乏如基本溫度、濕度，或揮發性氣體等數據則無法對相關設備進行最佳化操作而導致耗能，考量目前洗滌塔及空調箱等設備均由廠務人員依經驗手動操作，此一方式非常容易導致大量的空調浪費，如電鍍製程停止時，洗滌塔持續全載運轉，或外氣空調箱設定為全開導入外氣等，都會大量增加空調系統負載，故有需求建置室內空氣品質監測系統。本案經改善，每年可節省電力約19.71萬度電，減碳量約97.56公噸CO2e/年，降低生產成本78.8萬。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0018-03.png) |  |  | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (三)推動生質燃料供需媒合 | 1.生質燃料供需媒合 | 針對國內廢棄物或生質能供應業者及潛在應用業者推動鏈結，以逐漸達成推動廢棄物能源化與使用生質燃料之目標與願景。本計畫透過上游的原料端（廢棄物產源端）、中游的燃料製造端以及下游的應用端之媒合訪視，協助業者將無法再利用之廢棄物進行能源回收，並媒合相關鍋爐使用SRF等生質燃料，112年協助生質能媒合共3案，減少化石燃料使用約1.14萬公噸/年，減少溫室氣體排放達2.75萬公噸CO2e/年。 | [6 empty] | 16
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (三)推動生質燃料供需媒合 | 2.設廠諮詢診斷評估 | 協助業者評估所需之生質能料源、數量、設廠規劃或製程改善方案，促成業者投資從事生質能製造或應用。112年協助廠商投資設置SRF流體化床鍋爐，促成新增投資金額達5億元。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0019-02.png) |  |  | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 三、亮點成果; 第四層: (四)推動區域能資源整合鏈結成果; 第六層: 經濟部產業發展署自98年起推動區域能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源，以達到能源與資源循環利用、提升能資源使用效率、減少溫室氣體排放等目標。112年持續推動區域能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結之方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源。112年完成辦理80場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及21場次現場諮詢診斷/鏈結研商會，促成7項能資源實質鏈結，鏈結量10.3萬公噸，其中蒸汽整合量9.5萬公噸CO2e，預估可減少重油使用0.73萬公秉，溫室氣體減量2.3萬公噸CO2e，促成投資額1億元。98~112年累計促成154項能資源實質鏈結，鏈結量533萬公噸CO2e，其中蒸汽整合量503萬公噸CO2e，預估可減少重油使用38.6萬公秉，溫室氣體減量120萬公噸CO2e，促成投資額32.5億元。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0020-00.png) |  |  | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (五)推動產業循環經濟 | 1.循環碳黑光固化遮光膠材開發 | 以本案開發「循環碳黑光固化遮光膠材開發」為例，改善前，需使用石化來源的石化油墨碳黑，製造方法是透過不完全燃燒塔底油（重油）（需加熱至1,500℃-1,800℃）後經表面官能化（硝酸或電漿或臭氧處理），每2.2噸的重油只能提煉出1噸的碳黑，相當耗能。藉由輔導某石油及煤製品製造業，將廢橡膠熱裂解後產出改質回收碳黑；再經表面修飾與奈米化研磨分散後製成遮光膠；本輔導膠材開發，相較過往使用石化來源的碳黑，每替換1噸回收碳黑就約減少0.9噸的碳排。本案投資金額100萬元，每噸回收碳黑可減少60%碳排率，取代國內石化油墨碳黑1.6萬噸/年，減少碳排放1.4萬噸CO2e/年。 | [6 empty] | 18
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (五)推動產業循環經濟 | 2.鋁金屬材料業 | 為提升國內鋁產業於國際低碳競爭力，計畫於材料端提升回收鋁料利用率及再生鋁材品質，以及製程端促進再生鋁材應用與價值；建置再生鋁材製錠、多孔鋁材成形、溫/熱成形及低耗能摩擦攪拌實驗線，提供國內廠商進行試作與驗證。於高值鋁材回收再生技術，提升回收鋁料添加比例並製備高品質再生鋁擠錠，促成業者技術研發升級，降低原生鋁料進口，以及減少材料成本20%以上。此外，促動某鋁金屬材料及其供應鏈廠商（共11家），籌組產業聯盟，完善鋁循環製程產業鏈，整合高效率回收鋁料前處理（如熱裂解脫漆/油方法），獲得乾淨回收鋁料，相較於傳統直接重熔再生製程，回收鋁料得料率從75%提升至90%，促進新設備投資投資3,000萬元，增加回收鋁料年處理量3.6萬噸，預計114年可達成CO2減量44,424公噸。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0021-00.png) |  |  | 19
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 |  | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (五)推動產業循環經濟 | 3.太陽光電產業 | 太陽光電在淨零永續發展趨勢下被視為減碳重要利器，隨著裝置需求不斷攀升，預估台灣將於120年廢棄模組量約達1萬公噸，128年約達10萬公噸，太陽能模組廢棄處理需求量將持續擴大。而國際最普遍的處理方式為破碎分選法，但因為既有封裝材料使模組難以拆解，分離效益差，回收價值低。因此計畫從源頭材料與結構導入循環設計理念，在不增加製程工序及成本基礎下，已成功開發特殊雙層(Bi-layer)易拆解複合膜及模組，使廢模組材料更易於分離，並取得德國萊因IEC認證與國內標檢局VPC驗證。同時建立高值模組拆解循環回用技術，打造連續式拆解與回收處理系統，以低熱解0.65kW•h/kg拆解，無機材料回收率99.56%，再經由提純流程取得高純度銀及7N以上的再生矽晶片，提供國內業者易拆解太陽光電全循環解決方案。目前再生矽晶片循環再製太陽能電池發電效率已接近產業水平，碳排放量相較於傳統製造可減少63%（約47.5萬噸/GW）。112年度促成太陽光電關鍵材料、模組、廢棄處理等相關業者投資5.2億元進行技術開發與設備升級。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0022-00.png) |  |  | 20
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 三、亮點成果; 第四層: (五)推動產業循環經濟 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0023-00.png) |  |  | 21
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 三、亮點成果; 第四層: (六)推動科學園區廠商加入 SBTi; 第六層: 科學基礎減量目標倡議(ScienceBasedTargetinitiative,SBTi)為國際間於2015年《巴黎協定》後提出之倡議，主要以達成全球控制暖化趨勢在1.5℃之內的總碳排為基礎註，期藉由科學方法及權重方式，計算在全球碳預算的情境下，特定產業、特定公司合理的排放（減碳）額度，竹科管理局為能推廣協助園區企業將其減碳目標與氣候科學結合，以強化企業減碳信心，於111~112年度完成輔導1家事業單位完成科學基礎減量目標(SBT)之建立。經由盤查掌握該園區事業範疇一、二、三溫室氣體排放量，並經評估減量目標設定之方法，採用絕對減排法絕對減排法(AbsoluteEmissionsContraction)進行減量目標之估算，設定範疇一、二於2030年相較基準年2022年排放量減少42%（減量21,378公噸CO2e），範疇三於2030年相較基準年2022年排放量減少25%（減量326,267公噸CO2e），目前該園區事業已完成簽署SBT並於SBTi官網揭露，後續竹科管理局將持續追蹤該園區事業減量目標落實達成情形，並持續藉由溫室氣體管理說明會加強宣導，輔導推廣更多園區廠商逐步自主性建立科學基礎減量目標。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0024-00.png) |  |  | 21
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 三、亮點成果; 第四層: (七)推動環境足跡與物質流成本分析輔導; 第六層: 以某電動搬運設備生產製造廠執行物質流成本分析為例，物質流成本分析透過物質、能源、系統、廢棄物之定性、定量定價盤查與分析，尋求可以節省資源、能源及改善環境的途徑，達到資源利用效率極大化、環境衝擊影響極小化的雙重效益。整體來說，廠商可根據分析結果進行改善可行性分析與評估，源頭減少資源使用、管末減廢，創造環境與經濟雙贏之機會。本案以單一產品分析一年可節省金額110萬元，若能廠內平行展開創造的價值不容小覷。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0024-04.png) |  |  | 22
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 三、亮點成果; 第四層: (八)導入 TCFD 氣候相關財務揭露; 第六層: 以示範專案輔導之TCFD廠區某PVC生產商為例，為了使企業能夠掌握氣候變遷所帶來之衝擊，藉由國內、外氣候相關科研資料協助企業設立符合企業未來所面臨到的氣候情境，並針對TCFD概念所需，鑑別轉型與實體風險，可以發現轉型風險主要來自於政策法規面為主，其次為市場面；實體風險則是受到淹水、乾旱、高溫等氣候災害的影響。若未進行相對應風險管理，將對於企業產生極大衝擊，其中影響最大淹水災害（營收衝擊86.1%）及原物料上漲（營收衝擊11.2%）。透過導入TCFD氣候相關財務揭露概念，一步步引導企業了解氣候潛在財務衝擊後，再進一步協助企業評估合適風險管理方式（供水系統整修、推動供應鏈減碳）進行氣候風險管控，以加強企業氣候韌性。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0025-03.png) |  |  | 23
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 三、亮點成果; 第四層: (九)推廣綠色採購; 第六層: 持續鼓勵企業於營運或製造時優先選購具綠色標章之產品、原料或服務，綠色標章產品包含國內與國外標章，國內如我國環保標章、第二類環保標章、節能標章、省水標章、綠建材標章、碳足跡減量標籤、台灣木材標章產品、產銷履歷農產品標章、有機農產品標章及依經濟部能源署之能源效率標示為一級與二級效率等級之產品等；國外也有29類可認列綠色採購之標章。112年執行成效相較於111年，無論申報家數、申報金額及減碳績效持續提升，家數由76家提升至108家、金額由190億提升至298億，而換算為整體減碳量，則由111年2.26萬公噸CO2e提升至3.54萬公噸CO2e，績效優良。環境部將持續透過鼓勵與輔導機制，協助企業參與綠色採購。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0026-01.png) |  |  | 23
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 三、亮點成果; 第四層: (十)溫室氣體抵換專案; 第六層: 以半導體製造業為例，依循環境部抵換專案規範與程序，協助工廠克服抵換專案註冊申請與額度申請執行過程遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。為強化產業減碳誘因，製造部門累計58案抵換專案註冊通過，占全國註冊案件61%，可向環境部申請1,912萬噸碳額度（計入期十年，每年碳額度約191.2萬噸）；其中18案已取得額度，合計104.7萬噸。以採用高效率冰水主機案例為例，透過減量方法「TMS-II.003更換為高效率空調設備」一廠內原有五台冰水主機，因效率不佳較消耗用電故執行冰水主機汰換，以降低冰水主機能源效率，以達節能效益。本案減碳量約7,087公噸CO2e。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告.pdf-0027-00.png) |  |  | 24
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 三、亮點成果; 第四層: (十)溫室氣體抵換專案; 第六層: 附件、112年製造部門行動方案執行情形 |  |  |  |  | 26
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案112年成果報告 | 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 112 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 三、亮點成果; 第四層: (十)溫室氣體抵換專案; 第六層: 附錄、氣候公民對話平台意見參採情形依113年5月7日「氣候變遷因應法中央主管機關指定網站公開方式暨部門成果報告推動研商會」結論，將涉及各部門之意見納入行動方案精進參考，氣候公民對話平台意見參採情形如下： |  |  |  |  | 57