## Sheet1
pdf檔名 | 日期 | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 第四層 | 第五層 | 第六層 | 第七層 | 第八層 | 圖片標題 | 圖檔連結 | 圖檔資料 | 表格標題 | 頁數
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 日期: 中華民國 114 年 11 月; 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告; 第六層: 主辦機關：經濟部（產業發展署、能源署、中小及新創企業署、產業技術司、產業園區管理局、國營事業管理司）協辦機關：國家科學及技術委員會、環境部目錄壹、摘要.....................................................................................1一、製造部門行動方案執行狀況.....................................1二、製造部門溫室氣體排放管制目標達成情形...................1貳、製造部門階段管制目標執行狀況及評量指標達成情形.2一、製造部門階段管制目標執行狀況...............................2二、評量指標及年度目標達成情形..................................4三、促進溫室氣體總減碳量............................................4參、推動策略及措施執行成果與達成情形.............................6一、行動方案計畫執行狀況............................................6二、行動方案經費執行狀況............................................8三、亮點成果..............................................................9附件一、113年製造部門行動方案執行情形........................31附件二、專家諮詢會議委員意見回復對照表.......................61 |  |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 日期: 中華民國 114 年 11 月; 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告; 第二層: 壹、摘要; 第三層: 一、製造部門行動方案執行狀況; 第六層: 製造部門行動方案113年共有17項推動策略、47項具體措施，其中實質減量有21項，能力建構有26項，47項措施進度均已達成當年度執行目標。在實質減量部分，主要措施包括節能減碳技術輔導、能源管理、製程改善、設備汰換、轉換低碳燃料（如燃煤、燃油轉換為天然氣或生質能）及推動區域能資源整合。113年已完成1,463家工廠節能減碳技術服務、180家工廠製程改善與設備汰換、30家產業園區能資源鏈結、54家工廠低碳燃料轉換，並促進48家工廠導入智慧化能源管理應用，有效提升產業能源效率與減碳成效，113年措施總減碳量合計為1.8百萬公噸CO2e。在能力建構部分，主要措施包括辦理人才培訓、推動綠色供應鏈管理、導入環境化設計及推動綠色工廠。113年共辦理151場人才培訓課程，完成5,523人次培訓；召開27場產業減碳工作會議，就碳費優惠費率、自主減量計畫、氣候法修法及國際管制要求等議題進行研商；協助204家廠商導入綠色供應鏈體系、產品綠色設計、環境足跡及綠色採購申報；並協助19家廠商通過綠色工廠標章或清潔生產符合性判定審查，有效強化產業能力建構與低碳發展能量。 |  |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 日期: 中華民國 114 年 11 月; 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告; 第二層: 壹、摘要; 第三層: 二、製造部門溫室氣體排放管制目標達成情形; 第六層: 製造部門112年溫室氣體排放量為141.7百萬公噸CO2e，經採用目標電力排放係數0.464公斤CO2e/度校正後，排放量為137.7百萬公噸CO2e，符合目標值154.6百萬公噸CO2e。另一方面，製造部門碳密集度（每單位GDP的二氧化碳排放量）穩定下降，112年碳密集度較94年（基準年）下降58%，達成114年較94年下降55%之預期目標。 |  |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 日期: 中華民國 114 年 11 月; 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告; 第二層: 貳、製造部門階段管制目標執行狀況及評量指標達成情形; 第三層: 一、製造部門階段管制目標執行狀況; 第六層: 製造部門112年目標排放值為154.6百萬公噸CO2e（以電力排放係數0.464公斤CO2e/度計）。依據經濟部能源署114年8月公布之「2024年燃料燃燒之二氧化碳排放統計與分析統計」及環境部114年5月公布之「2025年中華民國國家溫室氣體排放清冊報告」，製造部門112年實際排放量為141.7百萬公噸CO2e，係以電力排放係數0.490公斤CO2e/度計算。經採用目標電力排放係數0.464公斤CO2e/度校正後，排放量為137.7百萬公噸CO2e，校正前後皆符合原設定排放值目標（如表1所示）。另依環境部113年4月11日「第二期六大部門溫室氣體減量行動方案年度目標研商會議」結論，應增列前一年（N-1年）溫室氣體排放量估算值；經採前揭相同資料來源，燃料燃燒部分採113年數據（N-1年），非燃料燃燒部分以112年數據假設維持不變估算（N-2年），結果顯示113年推估排放量為138.8百萬公噸CO2e，經電力排放係數校正後為131.0百萬公噸CO2e，初步預估113年可達預定排放值目標（如表1所示）。註1：校正值採能源部門當年度電力排放係數目標值校正計算。-註2：113年排放值為推估值，統一燃料燃燒排放部分以N-1年資料估算，非燃料燃燒排放部分以N-2年資料估算。>註3：如使用「2023年燃料燃燒之二氧化碳排放統計與分析統計」（能源署113年9月公布）及「2025年中華民國國家溫室氣體排放清冊報告」（環境部114年5月公布），則112年製造部門排放量為141.37百萬噸CO2e。 |  |  |  | 表 1 、 110-114 年製造部門溫室氣體排放值統計表 | 2
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 日期: 中華民國 114 年 11 月; 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告; 第二層: 貳、製造部門階段管制目標執行狀況及評量指標達成情形; 第三層: 一、製造部門階段管制目標執行狀況; 第六層: 製造部門溫室氣體排放來源主要包括燃料燃燒及工業製程與產品使用兩大類。94年排放總量為143.2百萬噸CO₂e，其中燃料燃燒占114.9百萬噸CO₂e，工業製程與產品使用則占28.3百萬噸CO₂e。自110年起，排放量連續三年下降，於112年已降至141.7百萬噸CO₂e；其中，主要以燃料燃燒下降為主，由110年135.7百。萬噸CO₂e，降至121.7百萬噸CO₂e進一步分析製造部門燃料燃燒下能源結構94年及112年占比，燃料煤由19.4%下降至10.8%，燃料油由20.5%降至1.7%，天。然氣由94年的3.6%提升至15.4%，電力由41.3%提升至55.8%整體而言，產業對燃料煤與燃料油的依賴顯著降低，並逐步以電力與天然氣等較低碳的能源取代，顯示製造部門的能源使用結構正持續朝向低碳化發展。 | 圖 1 、製造部門 94 年至 112 年溫室氣體排放量 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0005-01.png) |  |  | 3
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 日期: 中華民國 114 年 11 月; 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告; 第二層: 貳、製造部門階段管制目標執行狀況及評量指標達成情形; 第三層: 一、製造部門階段管制目標執行狀況 | 圖 2 、製造部門 94 年至 112 年能源消費量變化 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0006-00.png) |  |  | 4
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 日期: 中華民國 114 年 11 月; 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告; 第二層: 貳、製造部門階段管制目標執行狀況及評量指標達成情形; 第三層: 二、評量指標及年度目標達成情形; 第六層: 112年製造部門溫室氣體目標排放值為154.6百萬公噸CO2e，經採目標電力係數校正後排放量為137.7百萬公噸CO2e，符合原預定排放值目標。碳密集度目標為114年製造部門碳密集度較94年下降55%，製造部門由94年（基準年）33.9公斤CO2e/千元下降至112年14.4公斤CO2e/千元，下降58%，達成114年較94年下降55%之預期目標，如表2所示。 |  |  |  | 表 2 、製造部門排放值及碳密集度目標 | 4
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 日期: 中華民國 114 年 11 月; 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告; 第二層: 貳、製造部門階段管制目標執行狀況及評量指標達成情形; 第三層: 三、促進溫室氣體總減碳量; 第六層: 第二期製造部門行動方案共計17項推動策略及47項具體措施，預計五年促進溫室氣體總減碳量6.0百萬公噸CO2e，113年促進減量1.8百萬公噸CO2e，110年至113年累計促進減碳量6.4百萬公噸CO2e，已提前達標，第二期各年促進減量如圖3所示。 |  |  |  |  | 4
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 日期: 中華民國 114 年 11 月; 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告; 第二層: 貳、製造部門階段管制目標執行狀況及評量指標達成情形; 第三層: 三、促進溫室氣體總減碳量 | 圖 3 、第二期各年促成溫室氣體減量成果圖 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0007-00.png) |  |  | 5
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 日期: 中華民國 114 年 11 月; 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 一、行動方案計畫執行狀況; 第六層: 製造部門行動方案共計9單位47項具體措施（如圖4），包括實質減量21項及能力建構26項，47項措施進度皆符合預期目標，各項措施執行情形詳見附件。 | 圖 4 、第二期製造部門行動方案單位措施圖 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0008-03.png) |  |  | 6
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 一、行動方案計畫執行狀況 | (一)依行動綱領政策內涵區分 |  | 依據氣候法第11條及施行細則第7條規定，製造部門行動方案應依行動綱領及階段管制目標，訂修所屬部門行動方案。第二期製造部門溫室氣體排放管制行動方案依循106年核定的國家因應氣候變遷行動綱領政策內涵「轉型綠色創新企業，執行永續生產及消費行動」訂定行動方案，並依政策內涵之三大策略「輔導產業轉型為綠色低碳企業」、「加強推動產業執行溫室氣體排放減量」、「產業調整為永續生產製程」研擬推動措施，113年執行成果依行動綱領政策內涵摘要如表3所示。 | [5 empty] | 表3、113年行動方案具體措施執行成果摘要 | 6
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 一、行動方案計畫執行狀況 | (二)依製造部門減碳推動策略區分 |  | 我國於111年3月30日公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，其中製造部門規劃以製程改善、能源轉換、循環經濟等三大面向推動產業淨零轉型；第三期（115-119年）製造部門溫室氣體減量行動方案亦以製程改善、能源轉換、循環經濟等三大減碳推動策略促使產業落實減碳，依製造部門三大推動策略區分113年製造部門行動方案執行成果(如圖5所示)，分別為製程改善36措施減量1.5百萬噸、循環經濟8措施0.1百萬噸、能源轉換3措施0.2百萬噸，共計47項措施減量1.8百萬噸。 |  |  | 圖 5 、依製造部門減碳策略區分 113 年執行成果 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0010-02.png) |  |  | 8
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 日期: 中華民國 114 年 11 月; 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 二、行動方案經費執行狀況; 第六層: 113年整體預期經費共計編列28.3億元，配合現況調整經費，實際執行經費為29.4億元，執行率為104%；其中，以產發署投入經費占比46%最高，其次為能源署23%、技術司16%及國營司10%，詳見圖6所示。 |  |  |  |  | 8
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 日期: 中華民國 114 年 11 月; 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 二、行動方案經費執行狀況; 第六層: 、圖6113年製造部門各單位經費占比 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0011-00.png) |  |  | 9
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 1.導入低碳技術 | (1)石化業 | 以某石化廠導入低碳技術案例為例，改善前，2019年定檢時進行脫氫觸媒更換，選用高效率觸媒，實際投入後轉化率為63%以下、選擇率為96.0%以下，S/O水油比為1.08，不如預期效益。脫氫觸媒改善前蒸汽平均供應量為162.1公噸/時（次中壓蒸汽量及低壓蒸汽量加總）。於2023年定檢更換另一款高效率觸媒，選擇率可提升至96%以上，EB（乙苯，EthylBenzene）轉化率為63%以上，S/O水油比可從1.08降為1.03，減用蒸汽用量達到節汽目的。脫氫觸媒改善後蒸汽平均供應量降為155.4公噸/時。本案投資金額1億元，每年節能率4.1%，操作時數8,000時/年估算，每年蒸汽可減少53,600公噸，減碳量約16,655公噸/年，每年節省成本4,000萬元，預計2.5年可回收投資。 | [5 empty] | 9
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 2.製程改善 | (1)石化業 | 以某石化產業廠商減碳製程技術案例為例，改善前，因PI薄膜製程中，需於塗佈階段將大量溶劑以熱源進行烘烤乾燥揮發溶劑及催化劑，傳統處理方式為以高溫燃燒後排放方式進行，碳排較高。改善後，利用建置溶劑回收系統，將冷凝液透過多段蒸餾分離純化後供給產線，形成一種C2C資源回收概念，整體溶劑直通率（可自行回收利用率）約95%，約可節省DMAC溶劑7,311噸；另使用於PI中添加化學環化劑（增加反應之觸媒及脫水劑）方式製造聚醯亞胺膜，因觸媒可增加PI環化的速度，提升整體製膜的生產速率，將可增加熱能使用效率，達成減少用電降及低碳排之效能。透過低碳毫米波材料與減碳製程技術開發，本案預估113年減。碳量9,646公噸，每年可節省用電量15% |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0012-00.png) |  |  | 10
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 |  | (2)冶金業 | 以某專業熱處理廠為例，該廠商主要業務為提供客戶高週波熱處理製程，原本的高週波熱處理為高耗電製程，且高度依賴人員經驗，造成能耗浪費及廢品產生，為因應產業淨零減碳趨勢，將由製程新技術著手，以反應未來國內外客戶對產品淨零碳排需求，導入前，因高週波熱處理為高耗電製程，相關設備能源成本高，且製程品質受到諸多因素影響，常有不良品的浪費及損失；導入後，透過建立雷射熱處理技術，雷射光能量集中，設備用電量低，且減少冷卻水循環之用電能耗；並透過工件溫度監測智能整合，控制熱處理製程相關參數，提升生產良率。本案總計畫經費398萬元（政府款270萬元/自籌款128萬元），每年可節省電力約19.2萬度電，減碳量約114.6噸/年，節省能源及不良品相關成本100萬元以上，且預估可增加10%產值（300萬元）、並帶動減碳相關投資約500萬元。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0013-00.png) |  |  | 11
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 |  | (3)水泥業 | 水泥熟料煅燒的高溫製程佔總碳排約35%，由於製程的溫度限制，熱交換器僅能生產低溫低壓之蒸氣及熱水而降低回收效率，且粉塵於熱交換器堵塞導致耗熱上升。本案重點在導入製程餘熱發電技術，替代燃料入口設計、熱處理器結構優化設計，提升熱交換效率，利用新型設計的鰭片管及管群排列結構，來將餘熱有效利用，進而增加餘熱回收發電量，以利大幅降低系統之碳排放量。並導入兼具終端用途的碳捕捉及利用技術(CCU)，提升減碳效益。透過製程餘熱高效利用，導入替代燃料加入口設計，並針對熱處理器爐管的管距與結構鰭片進行優化，進一步提升熱交換效率；同時推動產業副產品固碳技術，將含鈣、鎂等弱鹼性物質，經高效反應器與煙氣中的CO2反應生成碳酸鹽，將CO2固定於建材中，打造負碳建材，實現水泥產業低碳循環。該低碳製程可產生之水泥產品減碳量約1.7%，相當於每噸產品減少14.5kgCO2e，且隨著餘熱發電功率提升與替代燃料增量，於計畫期間共減碳3.69萬噸CO2e。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0014-00.png) |  |  | 12
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 3.製程效能提升 | (1)紡織業 | 以某染整廠效率提升案例為例，改善前，既有傳統高溫高壓染色機設備老舊，熱交換效益低、浴比高，導致蒸氣用量高，相當耗能及定型機工作階段主要分為烘乾、定型、冷卻三階段，其中烘乾及冷卻運轉作業時間長，幾乎處於24小時全時滿載運轉，用電量相當可觀。改善後，導入採用新創型節能染色機，其三大節能設計包含回收水降溫、節能型熱交換器及自然動力推布等功能，並針對定型機導入智慧節電調控功能及優化參數設定於怠速時自動降載，提升整體製程流程運轉效率。透過採用新創型節能染色機，定型機搭配智慧節電製程調控功能，為用戶進行系統化改善，提高節能成效。本案投資金額1,812.3萬元，每年可節省電力約7.4萬度電，節能率約32.4%，減碳量約324.3公噸/年，8.18年可回收投資。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0015-00.png) |  |  | 13
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 3.製程效能提升 | (2)紡織業 | 以某紡織染整廠效率提升案例為例，改善前，冷凝水大部分回用於鍋爐，但是水不足者大多使用常溫水補充，而染色機冷卻水無回用，導致可用之熱能嚴重損失。改善後，藉由「透過蒸氣供應需量預測技術，由排程計算鍋爐補水不足量，自動調控冷卻水補充」，透過冷卻水預測技術得知回收水量，並控制染色機降溫速率，自動調控回用製程與鍋爐。回收冷凝冷卻水，有效將熱能回用，以及導入練染一浴法，節省15%用水量；製程水溫≧90℃時，可產生冷卻水≧75℃，能回用鍋爐和製程用水，降低35%天然氣使用。透過排程計算自動調控冷卻水補充，節省升溫能耗與製程用水，達節能減碳。本案投資金額200萬元，每年可減碳量約1,250.5公噸/年。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0016-00.png) |  |  | 14
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 3.製程效能提升 | (3)食品製造業 | 以某食品廠效率提升案例為例，改善前經由輔導團隊盤查後發掘減碳熱點為類別2外購電力，占比約82%，透過汰換傳統燈具，採用高效率LED燈具；優化空壓機操作、改善冷凍冷藏設備系統，提高設備使用效能，以及導入能管系統，定時監控和控制能源使用，提高整體能源效率。綜合以上減碳措施，預計每年可節省用電930,937度，可減碳7.8%，總減碳量達459.5公噸CO2e/年，預計可降低成本達1,296.8萬元/年。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0017-00.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0017-03.png) |  |  | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 3.製程效能提升 | (4)塑膠製品製造業 | 以某塑膠製品廠效率提升案例為例，廠內共設有19台塑膠射出機，其油壓系統為定頻式。由於液壓系統油泵的電力消秏占比高達75%，因此優先從油泵馬達進行改善，以達成顯著節能效益。此節能方式透過將馬達汰換為伺服馬達，共投資250萬元，其節能率可達19萬度電（25~40%以上），減碳效益96.74噸CO2e，降低成本83.62萬元，約3年可回收投資。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0018-02.png) |  |  | 16
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 3.製程效能提升 | (5)造紙業 | 在造紙過程中，壓榨區去除水分效率在整體造紙製程中，是性價比最高的部分，因為壓榨區每增加1%的乾度，可降低烘缸區4%的能耗，並且壓榨區參數條件的調整對整體紙匹產品性能不會有明顯影響，利用優化能效較高的區域達到整體能耗的降低。為減少這些製程中的能耗，某造紙廠以纖維表面改質材料開發，以保持毛毯的蓬鬆彈性及容水能力，並結合靴式壓榨和高效透平式真空泵的製程設計，提升壓水段的除水效率。在烘乾段能量消耗最大的區域（包含大量的電能及蒸汽熱能），若能有效提升蒸汽利用設備的蒸汽使用效率、增加帆布防汙能力、減少帆布用高壓水使用量，將同時有助於降低生產成本與溫室氣體排放。因此藉由防污表面處理，搭配線上高壓水系統的最適化清洗技術，有效降低帆布表面沾污阻塞，維持高透氣性，進一步提高以蒸氣乾燥的使用效率。這些技術可為榮成實現更高效的除水與乾燥效果，減碳量可達24,300CO2e/年。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0018-02.png) |  |  | 16
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 3.製程效能提升 | (6)電子業 | 以某電子業的電力品質改善案例為例，改善前，電力系統存在電壓不穩定、諧波干擾及電壓驟降等問題，導致設備運行效率低落、能源使用率不佳，影響焊接爐、空壓機、中央空調等高耗能設備的穩定運行。當時的電網調控主要依賴單系統對單系統的獨立控制，僅能針對個別設備進行調整，無法全面提升整體能源效率。改善後，該廠導入電磁平衡技術，透過電壓穩定調節與諧波濾波技術，有效降低電壓波動與干擾，提高功率因數，使電力品質更加穩定。該技術進一步減少了電能損耗，並透過優化負載管理，提升整體電力系統的運作效率。本案每年可節省電力約159千度電，減碳量約79.7公噸/年，5.8年可回收投資。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0019-00.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0019-04.png) |  |  | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 3.製程效能提升 | (7)光電及半導體產業 | 光電及半導體產業在蝕刻、化學/物理氣相沉積、薄膜及擴散等製程中，會排放含氟化合物及一氧化二氮(N2O)等溫室氣體。透過採用經認可的方法學（TM001和TM002）實施破壞處理設備排放減量措施（如圖所示），能有效降低上述製程所產生的含氟及N2O等溫室氣體，達到明顯的節能減碳效果。 本項減量措施已通過專業查驗證機構及環境部多次嚴格審查，證實其具體環境保護效益及政策推廣價值。國內半導體產業依據方法學（TM002）申請並首次成功取得碳抵換額度的案例，展示產業透過該方法學執行溫室氣體減排後的績效成果，提供業界參考借鑑，以提升產業整體永續競爭力。相關資訊如下說明： |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0019-00.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0019-04.png) |  |  | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 4.空調及空壓系統改善 | (1)導入節能智慧監控系統，提升空壓機系統效率 | 以某鋼鐵廠空壓系統效率提升案例為例，改善前，使用一般型機台做為容量控制（空車/重車加變頻），在多台同時運轉時，因系統未完全整合，以致定頻機台運轉仍會發生空車耗電，造成空壓系統平均比功率達8.7kW/CMM，並不理想。導入節能智慧監控系統後，可計算出各台空壓機的比功率(kW/CMM)，並建立運轉、起停、故障紀錄，同時依空壓機效率高低建立開機順序，使用多台連鎖順序控制搭配變頻空壓機，依壓力設定穩壓運轉，使其他機台處於滿載上線，備載不足部分由變頻空壓機調節，實現設備之間的高效連鎖控制，智慧調整機台壓力與運行狀態，減少空車耗能，提升整體效率。空壓系統。平均比功率從8.7kW/CMM降至7.13kW/CMM，節能率約18.05%上述投資金額約100萬元，每年可節省電力約54萬度電，減碳量約267公噸/年，減少約162萬元的電費，約0.6年可回收投資。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0020-03.png) |  |  | 18
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 5.建立廢熱回收系統可降低現有鍋爐產氣能源 | 改善前，生產熱軋鋼捲製程使用直貫流式蒸氣鍋爐，為烘乾不銹鋼表面並加熱化學物品，加速酸洗過程，須以大量天然氣加熱產生蒸氣，製程中所使用複熱器產生的廢熱溫度高達120℃至360℃之間。改善後，在複熱器之後增加蒸氣產生器回收煙道內廢熱產出蒸氣，並將蒸氣導入現有蒸氣系統降低現有鍋爐產氣，節省鍋爐的天然氣使用；增設的廢熱回收系統包含蒸氣產生器及附屬設備，可回收第一次熱交換作用後（複熱器）120℃至360℃之餘熱氣體，使熱源能再次被利用，達到節能減碳之效果。本案通過113年度能源署廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助（退火爐廢熱回收節能改善計畫），補助370萬，創造新增投資新臺幣760萬元，此專案有助於節省天然氣耗用，節能率高達28%，每年可減少716.3噸CO2e排放。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0021-01.png) |  |  | 19
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (一)製程改善與設備汰換 | 6.再生能源 | 以某食品廠再生能源案例為例，改善前，廢水處理造成逸散甲烷(CH4)及因製程產生之廢水汙泥處理之溫室氣體排放量。改善後，透過能源再利用的角度解決廢水厭氧處理之甲烷逸散的問題，同時導入超音波污泥水解技術，減少廢水汙泥處理之溫室氣體排放量。該廠成功導入廢水處理系統沼氣回收產電及汙泥處理減碳技術，減少沼氣逸散造成之碳排，並使利用沼氣內所含甲烷進行再利用及進一步對廢水汙泥處理改善。本案投資金額約6,900萬元，每年預估可減少約50萬度外購電力使用量，同時減少甲烷(CH4)逸散及降低廢水汙泥處理造成之溫室氣體排放量，預期減碳量合計約1萬公噸CO2e/年。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0022-00.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0022-04.png) |  |  | 20
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (二)推動供應鏈減碳 | 1.化工產業 | 以某化工產業之供應鏈體系減碳案例為例，共有7家廠商參與節能體系，依據行業特性進行工廠重點系統現勘及問題點討論，並透過簡易量測設備如電力分析儀、導電度計、熱顯像儀、露點量測儀、照度計、電力分析儀、溫溼度計、超音波流量計等，進行節能潛力及後續導入深度檢測設備/系統之評估。本案提供29項節能改善措施，預估每年可節省電力約2,507千度電，節能率可達4.1%，減碳量約1,241公噸/年。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0023-04.png) |  |  | 21
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (二)推動供應鏈減碳 | 2.食品容器業 | 推動建置國內低碳食品容器供應鏈體系，以「循環經濟」+「製程改善」兩大面向，開發食品接觸級PET瓶回收清洗線，符合衛福部【供作食品器具製造使用之PET再製酯粒原料規定】規範，應用於各種食品容器。供應鏈體系從rPET瓶片回收開始，導入高真空過濾押出機及連續式固態聚合反應製程，提升回收原料的純度與品質，確保達到食品級安全標準。加工端則採用節能壓空成型技術，搭配產線邊料回收系統，大幅提高材料使用率並降低生產耗能，實現綠色製造。此外，由某食品容器業者攜手量販通路與資源回收企業，在南部量販門市建置全台首座PET平板包材封閉式循環回收場域。透過量販通路回收1號PET平板包材，經該資源再生企業專業清洗與造粒處理後，由該食品容器業再製為全新平板包材，重新供應量販通路商品包裝，實現從盒子到盒子的「封閉式循環」。透過此供應鏈體系的導入，預估113年減碳量23,218公噸、節省用電5%，助力國內塑膠產業向低碳轉型，邁向永續發展。3.1+N碳管理示範團隊以某機械設備製造廠碳管理示範團隊為例，其於113年度參與1+N碳管理示範團隊，成功輔導11家參與廠商，並完成碳盤查診斷與節能診斷作業。針對每家廠商提供量身訂製的節能改善建議，鑑別出至少4,576千度/年的節電潛力，預計可實現減碳量達2,260噸CO₂e/年。此外，透過執行相關節能措施，預期將促成17,000萬元之綠色商機，並經評估可降低營運成本約1,081萬元/年。該機械設備製造廠運用數位化盤查管理模式，將原先紙本的溫室氣體盤查資料透過辨識技術數位化，即時掌握全集團海內外子公司、供應鏈碳排，協助快速識別溫室氣體排放趨勢、設定減碳目標、找出重大碳排熱點，執行減碳策略與追蹤成效，達成全集團與供應鏈淨零之目標。此外，該機械設備製造廠碳管理示範團隊，也藉由舉辦節能減碳基礎知能及碳管理能力系列講習，建立廠商內部的可自主持續盤查技能，使其自身擁有發掘節能及減碳熱點，因應自身需求導入合適的節能設備或是提升製程效率，以奠定未來淨零的堅實基石。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0023-04.png) |  |  | 21
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 日期: 中華民國 114 年 11 月; 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 三、亮點成果; 第四層: (二)推動供應鏈減碳 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0024-01.png) |  |  | 22
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 日期: 中華民國 114 年 11 月; 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 三、亮點成果; 第四層: (二)推動供應鏈減碳 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0025-00.png) |  |  | 23
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (三)推動生質燃料供需媒合 |  | 針對國內廢棄物或生質能供應業者及潛在應用業者推動鏈結，以逐漸達成推動廢棄物能源化與使用生質燃料之目標與願景。經濟部產業發展署的促進能資源整合與產業共生計畫透過上游的原料端（廢棄物產源端）、中游的燃料製造端以及下游的應用端之媒合訪視，協助業者將無法再利用之廢棄物進行能源回收，並媒合相關鍋爐使用SRF等生質燃料，113年協助生質能媒合共22案，減少化石燃料使用約1.12萬公噸/年，減少溫室氣體排放達2.69萬公噸/年。協助業者評估所需之生質能料源、數量、設廠規劃或製程改善方案，促成業者投資從事生質能製造或應用。113年協助廠商投資設置其他燃料製造廠，促成新增投資金額達10億元。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0025-04.png) |  |  | 23
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (四)推動區域能資源整合鏈結成果 |  | 經濟部產業發展署自98年起推動區域能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源，以達到能源與資源循環利用、提升能資源使用效率、減少溫室氣體排放等目標。113年持續推動區域能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結之方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源。113年完成辦理80場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及30場次現場諮詢診斷/鏈結研商會，促成6項能資源實質鏈結，其中蒸汽整合量9.5萬公噸CO2e，預估可減少重油使用0.73萬公秉，溫室氣體減量2.3萬公噸CO2e，促成投資額1.3億元。98~113年累計促成158項能資源實質鏈結，鏈結量544萬公噸CO2e/年，其中蒸汽整合量512萬公噸CO2e/年，預估可減少重油使用39.4萬公秉/年，溫室氣體減量122.7萬公噸CO2e/年，促成投資額32.6億元。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0026-04.png) |  |  | 24
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (五)推動產業循環經濟 | 1.廠內資源循環 | 廠內資源循環金錫靶材鍍在高功率IC元件可協助散熱，目前國內製程金屬靶材使用率低於30%，且會溢散在製程系統中，本案輔導某金屬製造廠將含金(Au)濺鍍基板及製程邊料，利用貴金屬回收精煉技術製成再生靶材，作為濺鍍製程應用，於113年12月完成產創計畫結案，成功將製程溢散貴金屬回收精煉，回收率高於90%，產值達7千萬元以上，可降低4,950.1噸CO2排放，達到資源循環與綠色經濟效益。 | [6 empty] | 24
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (五)推動產業循環經濟 | 2.使用回收rPET取代新料 | 因應國際環境趨勢，各國推動碳稅與碳邊境調整機制(CBAM)歐盟預計從2026年開始實施，面板業因應「碳關稅」的風險，使用回收材料減低碳排被認為是直接有效的方法。產業問題/改善前台灣2022年顯示器產業產值達1兆766億元，但目前LCD用MiniLED背光模組之PET反射板均是國外進口，有價格昂貴、取得不易、恐有供應斷鏈之虞，發展國產自有PET反射膜有其必要性。解決方法/改善後：高分子核心關鍵材料推動計畫以回收聚酯(rPET)導入無機材料提升材料反射率，評估使用70%回收rPET取代新料，導入反射板產品，達到減碳效益，以開發可應用於MiniLED用之低碳反射膜材料。計畫效益：可促使原先完全仰賴進口之MiniLED背光模組之反射膜材料逐步實現國產化，提升面板業之競爭力，開發低碳排材料符合整體環境需求，達減碳效益1,500噸/年及衍生產值2,000萬元。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0027-00.png) |  |  | 25
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (五)推動產業循環經濟 | 3.協助鋼鐵產業建立減碳技術 | 鋼鐵產業為高耗能、高碳排放的產業，面對全球淨零排放目標，減碳已成為企業必須積極推動的關鍵策略。在傳統的鋼鐵煉鋼製程中，多以過去經驗為主，調整過程不夠精確且耗時費工。然而，透過電弧爐製程整合數位模型技術，建立製程數位模型，能根據產品成分需求精確計算原料配比，預測產出鋼量、品質與能耗，進而優化製程配方。此外，亦可依據工廠現有設備評估節能潛力與設備投資成本，為企業提供有效的減碳策略。經濟部產業技術司透過產業減碳技術與製程開發計畫協助業者建立電弧爐製程之熱源節能設計模擬分析技術，電弧爐廢氣回收導入廢鋼預熱應用，熱能回收率約15%；利用流體化床回收爐渣熱量導入廢鋼預熱應用，熱能回收率約17%；鐵水出料熱回收導入蒸氣。渦輪發電，熱能回收率約18% |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0028-00.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0028-04.png) |  |  | 26
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (五)推動產業循環經濟 | 4.建構全台首座紡織品循環示範場域 | 『聚酯』是服裝使用量最大的纖維材質，關鍵在其耐用性和機能化滿足休閒與戶外運動用途，但其原料來自於石油化學品，承擔石化高碳排放量包袱，因此紡織交易所(TextileExchange)與聯合國組織共、、同發起「2025年再生聚酯挑戰」，知名服飾品牌（如H&MNIKEadidas…）紛紛響應且承諾擴大再生聚酯使用。過去以回收寶特瓶為料源的再生聚酯，現已無法滿足產業需求，紛紛轉向紡織品循環再利用，然而，國內缺乏相關循環再生系統解決方案，潛在衝擊紡織產業在國際品牌供應鏈關鍵地位。本案已開發低溫40℃、常壓製程之織物異質分離模組化系統，及再生料比例大於50%、細度1dpf之超細纖維再生工程減碳技術，並於113年建構全台第一座混紡紡織品循環示範場域，目前已對外提供產業服務；進而促成紡織相關業者投資2.86億元，協助業者轉型為低碳供應鏈、擴大再生聚酯纖維使用（取代原生料），催化回收。聚酯紡織循環產業關鍵業者加速投入，初估減碳效益約10,500噸CO2 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0029-03.png) |  |  | 27
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (五)推動產業循環經濟 | 5.協助石化產業建立碳捕獲及再利用技術與場域驗證 | 我國以出口導向為主的產業（石化、鋼鐵、電子等），面臨全球產業供應鏈減碳與碳稅的壓力，極需建立具差異化的綠色材料與產品，以增加產業國際競爭力。其中某石化產業生產多樣的尖端性能材料，從塑膠、機能材料、合成橡膠到特用化學品，是全球最大的ABS樹脂供應商，同時也是全球生產聚碳酸酯(PC)的重要廠商，目前採用環保的「非光氣法聚碳酸酯製程」，其PC年產大約15萬噸，年產值達新台幣129億元。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0029-03.png) |  |  | 27
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (五)推動產業循環經濟 |  | 該石化產業與工研院合作，於台南仁德廠建置「煙道氣碳源製造固碳PC技術與示範場域」，利用煙道氣中的CO2作為碳源，並藉由建立具專利的創新觸媒與連續式製程技術，將CO2直接酯化為碳酸二酯(DRC)再製備PC，可較現有製程降低約17%碳排，未來量產後每年可減碳達17.85萬噸。本技術獲得2024年全球百大科技研發獎(R&D100Awards)肯定，全程帶動該企業投資2.3億元以上，為產業開啟減碳新商機。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0030-01.png) |  |  | 28
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (六)推廣清潔生產改善專案 |  | 以某水泥業推動清潔生產專案為例，水泥窯協同處理(CoProcessing)藉由高溫且封閉的環境可分解戴奧辛；同時，回收剩餘飛灰與底渣至水泥製程裡作為原料添加物使用，回收垃圾氣化所形成的熱能作為水泥窯能源，實現「轉廢為能」的循環經濟，113年共處理生活垃圾1.3萬噸，減少2萬噸二氧化碳當量溫室氣體排放。在社會責任方面，水泥廠成立基金會，回饋款項投入基金進行專款專用，提供在地居民急難救助；綠色管理方面，推動供應鏈在地化，113年在地供應商採購金額占比達到65%，其中原料採購在地供應商採購金額占比更達到90%，藉此降低營運管理成本，減少運輸造成的溫室氣體排放，並創造地方就業機會。 | [6 empty] | 28
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 日期: 中華民國 114 年 11 月; 第一層: 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告; 第二層: 參、推動策略及措施執行成果與達成情形; 第三層: 三、亮點成果; 第四層: (六)推廣清潔生產改善專案 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0031-00.png) |  |  | 29
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (七)能源管理系統示範團隊 |  | 某半導體相關業成立逾三十五年，為全球離子植入機關鍵零組件的重要供應商，深耕於半導體製程設備產業，具備高度精密製造與穩定量產能力。(1)建立系統化管理制度113年參與產發署「製造業能源管理示範輔導計畫」，依據ISO50001:2018國際標準導入能源管理系統，建立系統化的能源盤查、分析與改善流程，強化組織對用能結構的掌握能力。透過能源審查深入識別高耗能設備，找出具體的改善機會，進而制定企業減碳策略。(2)從異常耗能中覺察問題在能源盤查過程中，團隊發現廠內空壓系統耗電量異常，占比明顯偏高，且存在多處管線洩漏與壓力設定偏差，造成空壓機長時間高負載運轉、能源效率低落。針對該系統進行現場檢測與洩漏修復後，成功大幅降低無效耗能，每年節電高達226,730度，折合節省用電成本約79.4萬元，有效落實現場能耗控管與資源優化。(3)擴大整體節能效益該半導體相關業進一步推動製程設備升級，優先汰換重大耗能設備，導入一級能效之變頻空壓主機與馬達變頻器，提升整體運轉效率，同時建置EMS能源管理系統，整合即時監控與用能分析功能，加強現場能源調度與效率追蹤能力。計畫總投入超過2,000萬元，年節電達175萬度，顯示透過整合設備技術與內部管理雙軌改善，讓節能效益全面擴散，並為企業邁向淨零製造奠定堅實基礎。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0032-00.png) |  |  | 29
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (八)推動產品環境足跡與物質流成本分析輔導 |  | 以某食品廠執行物質流成本分析為例，物質流成本分析透過物質、能源、系統、廢棄物之定性、定量定價盤查與分析，尋求可以節省資源、能源及改善環境的途徑，達到資源利用效率極大化、環境衝擊影響極小化的雙重效益。整體來說，廠商可根據分析結果進行改善可行性分析與評估，源頭減少資源使用、管末減廢，創造環境與經濟雙贏之機會。本案以單一產品分析一年可節省金額100萬元，搭配減碳需求及品牌形象提升，成功打入日本市場，更帶動銷售成長1.5%，進一步強化本案的市場競爭力。 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告.pdf-0032-04.png) |  |  | 30
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (八)推動產品環境足跡與物質流成本分析輔導 |  | 附件一、113年製造部門行動方案執行情形 | [6 empty] | 31
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案113年成果報告 | 中華民國 114 年 11 月 | 第二期製造部門溫室氣體減量行動方案 113 年成果報告 | 參、推動策略及措施執行成果與達成情形 | 三、亮點成果 | (八)推動產品環境足跡與物質流成本分析輔導 |  | 附件二、專家諮詢會議委員意見回復對照表 | [6 empty] | 61