## 階層劃分資料
pdf檔名 | 日期 | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 第四層 | 段落內容 | 第六層 | 第七層 | 圖片標題 | 圖檔連結 | 表格標題 | 頁數
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  |  |  |  | ## 109 年製造部門溫室氣體 執行排放管制成果報告 經濟部 ## 目錄 摘要 .............................................................................................. 1 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 . 3 一、製造部門行動方案執行狀況 .............................................. 3 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 ............................. 13 貳、分析及檢討 ....................................................................... 16 一、行動方案落後項目分析及檢討 ........................................ 16 二、目標達成情形分析及檢討 ............................................... 16 ## 摘要 | [5 empty] | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  |  | 一、製造部門行動方案執行狀況 |  | 製造部門行動方案共有 13 項推動策略、 30 項具體措施，執行單 位含括經濟部 ( 工業局、能源局、國營會、中小企業處、加工出口區 管理處 ) 、環保署與科技部。 30 項具體措施中，實質減量有 13 項， 由經濟部執行；能力建構有 17 項，由經濟部、環保署與科技部共同 執行。 在實質減量部分，主要措施包括節能減碳技術輔導、能源管理、 製程改善、設備汰換、轉換低碳燃料 ( 如燃煤、燃油轉換為天然氣或 生質能 ) 及推動區域能資源整合。 109 年完成 697 家工廠節能減碳技 術服務、 214 家工廠製程改善與設備汰換、 18 家產業園區能資源鏈 結推動、 437 家工廠低碳燃料轉換等輔導，並協助業者進行鍋爐改善， 促進 43 家工廠導入智慧化能源管理應用， 109 年措施總減碳量為 1.7 百萬公噸 CO2e 。 在能力建構部分，主要措施包括盤點產業減碳潛力與成本、導入 環境化設計與綠色供應鏈概念、推動綠色工廠及辦理人才培訓。 109 年召開 23 場次產業減碳工作會議，協商減碳目標及路徑；協助 53 家 廠商導入綠色供應鏈體系、產品綠色設計、碳足跡、環境足跡與物質 流成本分析； 12 家廠商通過清潔生產評估系統、 14 家廠商取得綠色 工廠標章，並辦理 22 場次人才培訓課程，完成 692 人次培訓。 | [5 empty] | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  |  | 二、製造部門溫室氣體排放管制目標達成情形 |  | 製造部門第一期 (105-109 年 ) 階段管制目標為 741.5 百萬公噸 CO2e ，依據我國國家溫室氣體排放清冊 ( 統計至 108 年 ) ，扣除能源 統計改版前後差異並採用目標電力排放係數計算，製造部門 105108 年總排放量為 592.5 百萬公噸 CO2e 。 109 年受電子業景氣暢旺， 電力需求增加，推估 109 年排放量為 145.4 百萬公噸 CO2e ， 105-109 年累計總排放量為 737.9 百萬公噸 CO2e ，較目標值減少 3.6 百萬公 噸 CO2e 。 | [5 empty] | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  |  | 三、檢討建議 |  | 製造部門配合能源轉型政策朝向低碳生產， 105-109 年 GDP 成長 16% ，燃料油消費量減少 52%(109 年較基準年減 85%) ，煤炭消費量減少 29% ，電力消費量增加 10% ，溫室氣體排放量減少 1.3 百萬 公噸 CO2e ( 減 0.9%) 。 依據國際能源總署 (IEA) 建議，製造部門需朝電氣化發展，我國 亦朝此趨勢推動產業發展與減碳。製造部門電力使用排碳占比逐年 上升， 109 年排放量占製造部門比率已提升至 64% ；燃料燃燒 CO2e ( 不含電 ) 排放量逐年下降， 109 年排放量占全國比率已降至 12% ，低 於運輸部門。 製造部門將持續朝向「提升能源效率」、「推動使用綠電」、「促 進循環經濟」、「擴大低碳補助」四大方向加大減量推力，藉由跨部 會合作強化大排放源減量責任，並爭取資源提供經濟誘因，加速產業 低碳轉型。 | [5 empty] | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (一)緒論 | 105 年 6 月 24 日行政院「推動溫室氣體減量、氣候變遷調適事 項分工整合」會議裁示，有關推動製造部門溫室氣體減量，由經濟部 為主辦機關、科技部為協辦機關。行動方案擬定原則係依循「國家因 應氣候變遷行動綱領」政策內涵及「溫室氣體減量推動方案」部門策 略及措施，由科技部、環保署及經濟部 ( 能源局、國營會、中小企業 處、加工岀口區管理處及工業局 ) 等部會擬具「製造部門溫室氣體排 放管制行動方案」，以達成第一期溫室氣體階段管制目標，並作為直 轄市、縣 ( 市 ) 主管機關訂定「溫室氣體管制執行方案」之重要依循。 製造部門溫室氣體排放管制行動方案於 107 年 7 月 17 日由經濟 部彙辦報院，行政院於同年 9 月 20 日召開六大部門排放管制行動方 案審議會議，並於 10 月 3 日核定；其內容分為 13 項推動策略及 30 項具體措施， 107~109 年預計投入經費共 16.2 億元 ( 如表 1) 。 ## 、 表 1 行動方案具體措施執行成果統計 |  |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0005-06.png) |  | 3
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (二)行動方案計畫執行狀況 | 製造部門行動方案共計 30 項措施，包括能力建構 17 項及實質 減量 13 項， 30 項措施進度皆符合預期目標，各項措施執行情形詳見 附件 1 。 | [5 empty] | 4
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (二)行動方案計畫執行狀況 | 1. 依行動綱領政策內涵區分 「輔導產業轉型為綠色低碳企業」共有 5 項實質減量及 5 項 能力建構措施；「加強推動產業執行溫室氣體排放減量之措施」共 有 8 項實質減量及 6 項能力建構措施；「產業調整為永續生產製 程」共 6 項能力建構措施，皆達成當年度執行目標，如表 2 所示。 |  |  |  |  | 表 2 、 109 年行動方案具體措施執行狀況統計 - 依政策內涵 | 4
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (二)行動方案計畫執行狀況 | 2. 依主辦機關區分 「經濟部」提報 13 項實質減量及 12 項能力建構，總計 25 項 措施；「科技部」提報 3 項能力建構；「環保署」提報 2 項能力建 構措施，皆達成當年度預期目標，如表 3 所示。 |  |  |  |  | 表 3 、 109 年行動方案具體措施執行狀況統計 - 依主辦機關 | 4
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (二)行動方案計畫執行狀況 | 3.109 年執行成果摘要 |  |  | 在實質減量部分，主要措施包括節能減碳技術輔導、能源管理、 製程改善、設備汰換、轉換低碳燃料 ( 如燃煤、燃油轉換為天然氣 或生質能 ) 及推動區域能資源整合。 109 年完成 697 家工廠節能減 碳技術服務、 214 家工廠製程改善與設備汰換、 18 家產業園區能資 源鏈結推動、 437 家工廠低碳燃料轉換等輔導，並協助業者進行鍋 爐改善，促進 43 家工廠導入智慧化能源管理應用， 109 年措施總 減碳量為 1.7 百萬公噸 CO2e 。 在能力建構部分，主要措施包括盤點產業減碳潛力與成本、導 入環境化設計與綠色供應鏈概念、推動綠色工廠及辦理人才培訓。 109 年召開 23 場次產業減碳工作會議，協商減碳目標及路徑；協 助 53 家廠商導入綠色供應鏈體系、產品綠色設計、碳足跡、環境 足跡與物質流成本分析； 12 家廠商通過清潔生產評估系統、 14 家 廠商取得綠色工廠標章，並辦理 22 場次人才培訓課程，完成 692 人次培訓，如表 4 所示。 |  | 表 4 109 年行動方案具體措施執行成果摘要 | 5
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (二)行動方案計畫執行狀況 | [6 empty] | 6
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (三)行動方案經費執行狀況 | 107-109 年預計投入經費 16.2 億元， 109 年實際執行經費 6.1 億 元，因擴大製造部門燃料替代及廢棄物再利用，本年度經費有所提 高，如表 5 所示。 |  |  |  |  | 表 5 109 年行動方案經費執行狀況 | 7
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 1. 能源管理系統輔導 |  |  | 依據能源管理系統 ISO 50001 國際標準，推動製造業建置能源管理 系統示範輔導，透過內部管理系統建置，結合節能診斷技術服務，協助 企業建立持續改善的機制與動力。透過 PDCA 持續落實節能減碳，歷 年共輔導 257 家廠商，累計減碳量為 62.4 萬公噸 CO2e 、平均每年節電 率為 1.9% ；更為企業打造智慧化能源管理良好基礎，逐步推動工業節 能數位轉型。 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0009-07.png) |  | 7
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 2. 製程改善與設備汰換 | (1)石化業 | 以石化業循環水熱交換器進行效能提升為例，原循環水熱交換器為板式熱交換器，受到汽提塔內環氧乙烷 (EO) 的腐蝕，熱效率較低，墊片維護更換頻率與成本高。透過製程改善，改為纏管式熱交換器，提高熱 、 回收效能，減少蒸汽用量與冷卻補水量。以量化效益檢視，節能率 13% 減碳量 1.3 萬公噸 CO2e/ 年、投資金額 4,020 萬元、回收年限 1 年。 | 透過盤點產業生產現況、技術需求與遭遇困難、工廠製程改善與設 備汰換之能效檢測評估，協助媒合技術或設備廠商進行模廠試驗並建立示範標竿企業，加速產業朝向低碳生產轉型。 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0010-04.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0010-07.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0010-08.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0011-02.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0011-05.png) |  | 9
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 2. 製程改善與設備汰換 | (2)造紙業 | 以造紙業紙機製程設備改善為例，在原有廢水處理過程中增設無氧 生物處理單元，讓廢水產生沼氣，再利用沼氣發電。另外，同步規劃設 計餘熱回收設備，將沼氣發電後排氣餘熱回收，以產生蒸汽提供製程使 用。以量化效益檢視，投資金額 3.7 億元，減碳量約 2 萬公噸 CO2e/ 年， 2.2 年可回收投資。 | 透過盤點產業生產現況、技術需求與遭遇困難、工廠製程改善與設 備汰換之能效檢測評估，協助媒合技術或設備廠商進行模廠試驗並建立示範標竿企業，加速產業朝向低碳生產轉型。 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0010-04.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0010-07.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0010-08.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0011-02.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0011-05.png) |  | 9
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 2. 製程改善與設備汰換 | (3)鋼鐵業 | 以鋼鐵業製程效率提升為例，為解決加熱爐效率不佳的問題，將入 料方式從推進式改為投入式，提高熱效率。同時，將復熱式熱交換器改為蓄熱式熱回收設備，利用高效率陶瓷蓄熱材，將 95% 以上的熱能回收 再利用，可將助燃空氣預熱至 800 ℃以上，並增加火焰的穩定性。從效益來看，投資金額 8.5 億元，節能率達 25% ，減碳量約 1.1 萬公噸 CO2e/ 年， 10.4 年可回收投資。 | 透過盤點產業生產現況、技術需求與遭遇困難、工廠製程改善與設 備汰換之能效檢測評估，協助媒合技術或設備廠商進行模廠試驗並建立示範標竿企業，加速產業朝向低碳生產轉型。 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0010-04.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0010-07.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0010-08.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0011-02.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0011-05.png) |  | 9
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 2. 製程改善與設備汰換 | (4)水泥業 | 以水泥業製程效率提升為例，為提高能源使用效率，進而降低生產 成本，在水泥磨系統增設「高效率三分離選粉機」，將系統前段豎磨設 備出口的物料，利用選粉機依粒徑分選成粗粒料、中粒料及細粒料，打 破以往粗、中及細粒料全部送回豎磨再次研磨的情形，減輕豎磨跟球磨 的工作負荷，達到節能減碳的功效。除此之外，還能減少研磨設備磨損， 同時提升品質和增加 10% 產能。從效益來看，本案投資金額 7,000 萬元， 每年可節省 529 萬度電 / 年；減碳量約 2,800 公噸 / 年， 7.5 年可回收投資。 | 透過盤點產業生產現況、技術需求與遭遇困難、工廠製程改善與設 備汰換之能效檢測評估，協助媒合技術或設備廠商進行模廠試驗並建立示範標竿企業，加速產業朝向低碳生產轉型。 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0010-04.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0010-07.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0010-08.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0011-02.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0011-05.png) |  | 9
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 2. 製程改善與設備汰換 | (5)紡織業 | 以紡織業製程效率提升為例，由於染整製程必須使用大量電力、蒸 汽跟水，一直被外界認定為高污染行業。為求保護環境，將廠內 4 台舊 型高溫染色機汰換成 8 台進口低浴比染色機，減少染色過程的用水量、 蒸氣用量、染色助劑、廢水處理藥劑及污染排放。低浴比染色機的節水率高達 86% ，從效益來看，投資金額 3,800 萬元，每年至少節省 95 萬 噸以上的用水量，節省 6,400 公噸的蒸汽用量，節省金額達 651 萬元 / 年；減碳量約 2,200 公噸 CO2e/ 年， 5.38 年可回收投資。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0012-02.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0012-06.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0012-07.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0013-02.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0013-05.png) |  | 11
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 3. 低碳燃料轉換替代 | (1)紡織業 | 以紡織業定型機熱源改善為例，針對廠內12台定型機的供熱方式，將原先熱媒油鍋爐供熱改成由天然氣燃燒機直接供熱，由重油改成天然氣以達到節能，免除重油泵送與預熱使用的電力。每年節省約2,700公秉重油、節省電力約104萬度電；投資金額4,110萬元，減碳量約4,200公噸CO2e/年，3.2年可回收投資。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0012-02.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0012-06.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0012-07.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0013-02.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0013-05.png) |  | 11
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 3. 低碳燃料轉換替代 | (2)工業鍋爐改善補助 | 因應109年鍋爐空污排放加嚴標準，推動工業鍋爐改善補助計畫，109 年完成180家工廠、313座鍋爐改善及設備補助，減碳11.9萬公噸CO2e。107 年至109 年合計補助2,011座鍋爐設備改善，總減碳53.8 萬公噸CO2e。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0012-02.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0012-06.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0012-07.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0013-02.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0013-05.png) |  | 11
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 4.系統優化技術服務 | 結合產業公會、供應鏈或技術商能量，協助工廠針對公用系統進行節能診斷輔導，加速產業應用高效率節能技術設備，至109年度累計輔導1,045 家工廠提升公用系統、製程之能源使用效率，帶動37億元投資金額、減碳53萬公噸CO2e。以工業鍋爐系統為例，藉由使用潔淨能源、採用高效率貫流式鍋爐、導入能源監控系統等技術改善，帶動投資金額5,780萬元、減碳4,348公噸CO2e，提升鍋爐系統燃燒效率。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0012-02.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0012-06.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0012-07.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0013-02.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0013-05.png) |  | 11
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 5. 溫室氣體抵換專案 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案； 並依循環保署規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程 遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。 為強化產業減碳誘因，自 106 年擴大抵換專案示範推動，截至 109 年底，製造部門累計 49 件註冊通過專案，占全國註冊案件 73% ，可向環保署申請 1,458 萬噸碳額度；其中 6 案已取得額度，合計 28 萬噸。 | (1) 整體成效 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0014-04.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0014-06.png) |  | 12
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 5. 溫室氣體抵換專案 | 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專案； 並依循環保署規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執行過程 遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。 為強化產業減碳誘因，自 106 年擴大抵換專案示範推動，截至 109 年底，製造部門累計 49 件註冊通過專案，占全國註冊案件 73% ，可向環保署申請 1,458 萬噸碳額度；其中 6 案已取得額度，合計 28 萬噸。 | (2) 輔導案例 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0014-04.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0014-06.png) |  | 12
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 6. 區域能資源整合 | 經濟部工業局自 98 年起推動產業園區能資源整合，將各工廠多餘 的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源，以達到能源與資源循環利用、提升能資源使用效率、減少溫室氣體 排放等目標。 107~109 年持續推動區域能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結之方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源。 107~109 年累計辦理 260 場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及 141 場次現場諮詢診斷 / 鏈結研商會，完成 23 項能資源實質鏈結，鏈結量 66.2 萬公噸 CO2e ，其中蒸汽整合量 62.9 萬公噸 CO2e ，預估可減少重油使用 4.77 萬 公秉，溫室氣體減量 15 萬公噸 CO2e ，促成投資額 3 億元。 |  |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0015-03.png) |  | 13
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 | (一)第一期階段管制目標 | 製造部門第一期 (105-109 年 ) 階段管制目標為 741.5 百萬公噸 CO2e ，依據我國國家溫室氣體排放清冊 ( 統計至 108 年 ) ，扣除能源統 計改版前後差異並採用目標電力排放係數計算，製造部門 105-108 年 總排放量為 592.5 百萬公噸 CO2e 。 109 年受電子業景氣暢旺，電力 需求增加，推估 109 年排放量為 145.4 百萬公噸 CO2e ， 105-109 年累 計總排放量為 737.9 百萬公噸 CO2e ，較目標值減少 3.6 百萬公噸 CO2e ， 符合預期目標，如表 6 所示。 |  |  |  |  | 表 6 105-109 年製造部門階段管制目標值與排放值差異表 單位 : 百萬公噸 CO2e 註 1 ：排放值為扣除能源統計改版前後差異並採目標電力排放係數計算。 註 2 ： 109 年排放值為推估值。 | 13
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 | (一)第一期階段管制目標 | [6 empty] | 14
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 | (二)促進溫室氣體減量 4.0 百萬公噸 CO2e | 105-109 年製造部門溫室氣體減量合計 7.8 百萬公噸 CO2e ，已達成 第一期減量 4.0 百萬公噸 CO2e 目標，如圖 1 所示。 |  |  | 圖 1 、 105-109 年促成溫室氣體減量成果圖 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0016-06.png) |  | 14
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 | (三)製造部門碳密集度 | 製造部門碳密集度目標呈穩定持續下降， 108 年碳密集度較 94 年 ( 基準年 ) 已下降 46% ，預估 109 年碳密集度下降 49% ，符合 109 年 較 94 年下降 43% 之預期目標，如圖 2 所示。 |  |  | 圖 2 、製造部門碳密集度下降趨勢 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0017-02.png) |  | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 一、行動方案落後項目分析及檢討 |  | 109 年度製造部門行動方案之 13 項推動策略及 30 項具體措施 皆符合預期進度，無落後。 | [5 empty] | 16
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (一)目標達成差異分析 | 製造部門配合能源轉型政策朝向低碳生產， 105-109 年 GDP 成 長 16% ，燃料油消費量減少 52%(109 年較基準年減 85%) ，煤炭消費 量減少 29% ，電力消費量增加 10% ，溫室氣體排放量減少 1.3 百萬 公噸 CO2e ( 減 0.9%) 。 製造部門第一期 (105-109 年 ) 階段管制目標為 741.5 百萬公噸 CO2e ， 109 年受電子業景氣暢旺，電力需求增加，推估 105-109 年累 計總排放量為 737.9 百萬公噸 CO2e ，達成第一期階段目標。製造部 門溫室氣體排放趨勢，如圖 3 所示。 |  |  | 圖 3 、製造部門溫室氣體排放趨勢圖 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告.pdf-0018-07.png) |  | 16
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 為因應第二期 (110-114 年 ) 階段目標更艱鉅挑戰，未來製造部門 將朝向「提升能源效率」、「推動使用綠電」、「促進循環經濟」、 「擴大低碳補助」四大方向加大減量推力，藉由跨部會合作強化大排 放源減量責任，並爭取資源提供經濟誘因，加速產業低碳轉型。 | 1. 提升能源效率 | (1) 協助產業建置能源管理系統結合智慧化監控應用，強化能源管理。 |  |  |  | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 為因應第二期 (110-114 年 ) 階段目標更艱鉅挑戰，未來製造部門 將朝向「提升能源效率」、「推動使用綠電」、「促進循環經濟」、 「擴大低碳補助」四大方向加大減量推力，藉由跨部會合作強化大排 放源減量責任，並爭取資源提供經濟誘因，加速產業低碳轉型。 | 1. 提升能源效率 | (2) 輔導產業節能，推動製程改善及設備汰舊更新。 |  |  |  | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 為因應第二期 (110-114 年 ) 階段目標更艱鉅挑戰，未來製造部門 將朝向「提升能源效率」、「推動使用綠電」、「促進循環經濟」、 「擴大低碳補助」四大方向加大減量推力，藉由跨部會合作強化大排 放源減量責任，並爭取資源提供經濟誘因，加速產業低碳轉型。 | 1. 提升能源效率 | (3) 依據「能源管理法」賦予用電大戶每年節電 1% 義務，強化企業節電作為，抑低用電需求。 |  |  |  | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 為因應第二期 (110-114 年 ) 階段目標更艱鉅挑戰，未來製造部門 將朝向「提升能源效率」、「推動使用綠電」、「促進循環經濟」、 「擴大低碳補助」四大方向加大減量推力，藉由跨部會合作強化大排 放源減量責任，並爭取資源提供經濟誘因，加速產業低碳轉型。 | 2. 推動使用綠電 | (1) 因應國際供應鏈及國內法規要求，鼓勵企業採用綠電。 |  |  |  | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 為因應第二期 (110-114 年 ) 階段目標更艱鉅挑戰，未來製造部門 將朝向「提升能源效率」、「推動使用綠電」、「促進循環經濟」、 「擴大低碳補助」四大方向加大減量推力，藉由跨部會合作強化大排 放源減量責任，並爭取資源提供經濟誘因，加速產業低碳轉型。 | 2. 推動使用綠電 | (2) 依據「再生能源發展條例」賦予用電大戶設置再生能源發電設備或購 買綠電義務，提升綠電使用，降低碳排放。 |  |  |  | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 為因應第二期 (110-114 年 ) 階段目標更艱鉅挑戰，未來製造部門 將朝向「提升能源效率」、「推動使用綠電」、「促進循環經濟」、 「擴大低碳補助」四大方向加大減量推力，藉由跨部會合作強化大排 放源減量責任，並爭取資源提供經濟誘因，加速產業低碳轉型。 | 3. 促進循環經濟 | (1) 從原料端、燃料端及熱能供應端，推動原料替代、燃料替代及能資源整 合。 |  |  |  | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 為因應第二期 (110-114 年 ) 階段目標更艱鉅挑戰，未來製造部門 將朝向「提升能源效率」、「推動使用綠電」、「促進循環經濟」、 「擴大低碳補助」四大方向加大減量推力，藉由跨部會合作強化大排 放源減量責任，並爭取資源提供經濟誘因，加速產業低碳轉型。 | 3. 促進循環經濟 | (2) 推動生質能及固體再生燃料 (SRF) 應用。 |  |  |  | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 為因應第二期 (110-114 年 ) 階段目標更艱鉅挑戰，未來製造部門 將朝向「提升能源效率」、「推動使用綠電」、「促進循環經濟」、 「擴大低碳補助」四大方向加大減量推力，藉由跨部會合作強化大排 放源減量責任，並爭取資源提供經濟誘因，加速產業低碳轉型。 | 4. 擴大低碳補助 | (1) 推動工業鍋爐改善及製程設備汰換補助。 |  |  |  | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 為因應第二期 (110-114 年 ) 階段目標更艱鉅挑戰，未來製造部門 將朝向「提升能源效率」、「推動使用綠電」、「促進循環經濟」、 「擴大低碳補助」四大方向加大減量推力，藉由跨部會合作強化大排 放源減量責任，並爭取資源提供經濟誘因，加速產業低碳轉型。 | 4. 擴大低碳補助 | (2) 協助企業設定減碳目標，達成減碳目標者提供獎勵或補助。 |  |  |  | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | 為因應第二期 (110-114 年 ) 階段目標更艱鉅挑戰，未來製造部門 將朝向「提升能源效率」、「推動使用綠電」、「促進循環經濟」、 「擴大低碳補助」四大方向加大減量推力，藉由跨部會合作強化大排 放源減量責任，並爭取資源提供經濟誘因，加速產業低碳轉型。 | 4. 擴大低碳補助 | (3) 鼓勵產業開發或導入創新技術與製程，提供示範應用補助。 |  |  |  | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案109年成果報告 | 中華民國 110 年 9 月 |  | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)未來推動方向 | ## 附件 1 、 109 年製造部門行動方案執行情形 | [5 empty] | 18