## 階層劃分資料
pdf檔名 | 日期 | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 第四層 | 段落內容 | 圖片標題 | 圖檔連結 | 表格標題 | 頁數
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 |  |  |  | ## 目錄 摘要 .............................................................................................. 1 一、製造部門行動方案執行狀況 ............................................. 1 二、製造部門溫室氣體排放管制目標達成情形 ....................... 1 三、檢討建議 ............................................................................ 2 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 ..3 一、製造部門行動方案執行狀況 ............................................. 3 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 ............................ 19 貳、分析及檢討 ....................................................................... 21 一、行動方案落後項目分析及檢討 ........................................ 21 二、目標達成情形分析及檢討 ............................................... 21 ## 摘要 |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 |  | 一、製造部門行動方案執行狀況 |  | 製造部門行動方案共有 17 項推動策略、 37 項具體措施 ( 如表 1 所示 ) ，執行單位含括經濟部 ( 產業發展署、能源署、國營事業管 理司、中小及新創企業署、產業園區管理局、商業發展署 ) 、環境 部與國家科學及技術委員會 ( 以下簡稱國科會 ) 。 37 項具體措施中， 實質減量有 17 項，由經濟部與國科會共同執行；能力建構有 20 項，由經濟部、環境部與國科會共同執行。 在實質減量部分，主要措施包括節能減碳技術輔導、能源管 理、製程改善、設備汰換、轉換低碳燃料 ( 如燃煤、燃油轉換為天 然氣或生質能 ) 及推動區域能資源整合。 111 年完成 822 家工廠節 能減碳技術服務、 99 家工廠製程改善與設備汰換、 21 家產業園區 能資源鏈結推動、 110 家工廠低碳燃料轉換等輔導，並協助業者 進行鍋爐改善，促進 43 家工廠導入智慧化能源管理應用， 111 年 措施總減碳量為約 1.4 百萬公噸 CO2e 。 在能力建構部分，主要措施包括盤點產業減碳潛力與成本、導 入環境化設計與綠色供應鏈概念、推動綠色工廠及辦理人才培訓。 111 年召開 24 場次產業減碳工作會議，協商減碳目標及路徑；協 助 92 家廠商導入綠色供應鏈體系、產品綠色設計、綠色採購、碳 足跡、環境足跡與物質流成本分析； 34 家廠商通過綠色工廠標章 及清潔生產評估系統，並辦理 65 場次氣候變遷調適宣導及節能減 碳說明會，完成 4,041 人次培訓。 |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 |  | 二、製造部門溫室氣體排放管制目標達成情形 |  | 製造部門第二期階段管制目標總排放量為 753.5 百萬公噸 CO2e ，原預定 110 年製造部門溫室氣體排放值，以電力排放係數 |  |  |  | 1
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 |  | 二、製造部門溫室氣體排放管制目標達成情形 |  | 0.488 公斤 CO2e/ 度計，為 151.2 百萬公噸 CO2e 。依據 112 年 8 月 環境部公布之「我國國家溫室氣體排放清冊報告（ 2023 年版）」 及能源署公布之「 2022 年燃料燃燒之二氧化碳排放統計與分析統 計」，製造部門 110 年溫室氣體排放量為 157.4 百萬公噸 CO2e ， 經採用電力排放係數 0.488 公斤 CO2e/ 度校正後，排放量為 154.1 百萬公噸 CO2e ，超過原預定排放值。另一方面，製造部門碳密集 度 ( 每單位 GDP 的二氧化碳排放量 ) 持續下降， 110 年碳密集度較 94 年 ( 基準年 ) 下降 53% ，持續朝 119 年碳密集度較 94 年 ( 基準年 ) 下降 60% 邁進。 |  |  |  | 2
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 |  | 三、檢討建議 |  | 110 年因疫情趨緩經濟復甦及美中對抗轉單效應等因素影響， 製造部門 GDP 較 109 年成長 13.2% 創 11 年來新高，帶動電力消費 量成長 7.1% ，致使排碳量高出預定排放值。分析製造部門 110 年 與 109 年能源消費量變化，整體總能源消費量成長 7.2% ；其中， 電力消費量成長 7.1% 、天然氣消費量成長 14.7% 、燃料煤持平、 燃料油下降 0.2% ，因新增能源需求主要由低碳燃料供給，故整體 而言製造部門碳密集度 ( 每單位 GDP 的二氧化碳排放量 ) 持續下降， 110 年碳密集度較 94 年 ( 基準年 ) 下降 53% 。 製造部門將持續透過「製程改善」、「能源轉換」、「循環經 濟」三大面向，依循先大後小，亦即先大企業後小企業，以大帶小 的模式，推動「低碳」到「零碳」。未來預計整合跨部會資源，透 過納入產業淨零相關減碳措施，以「跨域整合」、「以大帶小」、 「擴散學習圈」方式提供產業輔導與補助，結合產業公協會及領頭 企業偕同產業價值鏈 / 供應鏈組成聯盟，擴大推動中小企業建立碳 盤查與減碳能力，驅動上、下游廠商進行綠色採購、綠色生產等合 作減碳，形成綠色供應鏈，創造我國淨零轉型競爭力，加強製造部 門淨零轉型減碳能量。 |  |  |  | 2
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (一)緒論 | 105 年 6 月 24 日行政院「推動溫室氣體減量、氣候變遷調適 事項分工整合」會議裁示，有關推動製造部門溫室氣體減量，由 經濟部為主辦機關、國科會為協辦機關。行動方案擬定原則係依 循「國家因應氣候變遷行動綱領」政策內涵及「溫室氣體減量推 動方案」部門策略及措施，由國科會、環境部及經濟部 ( 能源署、 國營事業管理司、中小及新創企業署、產業園區管理局、商業發 展署及產業發展署 ) 等部會擬具「製造部門溫室氣體排放管制行動 方案」，以達成第二期溫室氣體階段管制目標，並作為直轄市、 縣 ( 市 ) 主管機關訂定「溫室氣體管制執行方案」之重要依循。 第二期製造部門溫室氣體排放管制行動方案於 111 年 3 月 21 日由經濟部彙辦報院，並於 111 年 9 月 16 日奉行政院核定；其 內容分為 17 項推動策略及 37 項具體措施， 110-114 年預計投入 經費共 85.7 億元 ( 如表 1 所示 ) 。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0005-06.png) | 表 1 、行動方案具體措施執行成果統計 | 3
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (二)行動方案計畫執行狀況 | 製造部門行動方案共計 37 項措施，包括能力建構 20 項及實質 減量 17 項， 37 項措施進度皆符合預期目標，各項措施執行情形詳見 附件。 ## 1. 依行動綱領政策內涵區分 「輔導產業轉型為綠色低碳企業」共有 6 項實質減量及 6 項 能力建構措施；「加強推動產業執行溫室氣體排放減量之措施」共 有 11 項實質減量及 6 項能力建構措施；「產業調整為永續生產製 程」共 8 項能力建構措施，僅有一項因受疫情影響調整減碳措施， 故未達成預期成效，其餘皆達成當年度執行目標，如表 2 所示。 ## 2. 依主辦機關區分 經濟部提報 16 項實質減量及 17 項能力建構，總計 33 項措 施；國科會提報 1 項實質減量及 2 項能力建構；環境部提報 1 項 |  |  | 表 2 、 111 年行動方案具體措施執行狀況統計 - 依政策內涵 | 4
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (二)行動方案計畫執行狀況 | 能力建構措施，僅有經濟部一項措施因受疫情影響調整減碳措施， 故未達成預期成效，其餘皆如期執行符合進度，如表 3 所示。 ## 3.111 年執行成果摘要 在實質減量部分，主要措施包括節能減碳技術輔導、能源管 理、製程改善、設備汰換、轉換低碳燃料 ( 如燃煤、燃油轉換為天 然氣或生質能 ) 及推動區域能資源整合。 111 年完成 822 家工廠節 能減碳技術服務、 99 家工廠製程改善與設備汰換、 21 家產業園區 能資源鏈結推動、 110 家工廠低碳燃料轉換等輔導，並協助業者 進行鍋爐改善，促進 43 家工廠導入智慧化能源管理應用， 111 年 措施總減碳量為約 1.4 百萬公噸 CO2e 。 在能力建構部分，主要措施包括盤點產業減碳潛力與成本、 導入環境化設計與綠色供應鏈概念、推動綠色工廠及辦理人才培 訓。 111 年召開 24 場次產業減碳工作會議，協商減碳目標及路徑； 協助 92 家廠商導入綠色供應鏈體系、產品綠色設計、綠色採購、 碳足跡、環境足跡與物質流成本分析； 34 家廠商通過綠色工廠標 章及清潔生產評估系統，並辦理 65 場次氣候變遷調適宣導及節 能減碳說明會，完成 4,041 人次培訓，如表 4 所示。 |  |  | 表 3 、 111 年行動方案具體措施執行狀況統計 - 依主辦機關 | 5
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (二)行動方案計畫執行狀況 | 行動綱領 執行狀況說明 - 政策內涵 1. 製程改善與設備汰舊換新：完成 99 家工廠臨場輔導， 促進產業製程設備汰舊換新，減碳 14.9 萬公噸 CO2e 。 2. 補助鍋爐改用低碳燃料：因應加嚴鍋爐 72.5+ 排放標準， 完成 50 座鍋爐改善及設備補助，減碳 4.1 萬公噸 CO2e 。 3. 工業部門低碳燃料替代：推動燃煤燃油轉換為天然氣 輔導產業轉型 或生質能及導入最佳可行廢熱與廢冷回收技術，完成 為綠色低碳企 60 家工廠臨場輔導及生質能供需媒合訪視，減碳 8.2 萬 業 公噸 CO2e 。 4. 能資源整合與廢棄物再利用：完成 21 家工廠能資源整合 諮詢診斷，召開鏈結研商會議，減碳 5.7 萬公噸 CO2e 。 5. 推動產業訂定減碳目標：與工總及產業公協會合作，召 開 24 場次產業減碳相關工作會議，推動領頭企業提出企 業 2050 淨零排放策略。 1. 企業建立因應氣候變遷管理機制：完成辦理 2 場次製造 業氣候變遷調適宣導說明會，輔導 2 家企業導入氣候變 遷調適管理程序。 2. 產業節能減碳技術輔導：辦理節能減碳說明會 63 場次 加強推動產業 4,041 人次，輔導 822 家工廠節能減碳輔導，提供節能技 執行溫室氣體 術診斷服務，減碳 72.5 萬公噸 CO2e 。 排放減量之措 3. 智慧化能源管理：輔導 43 家工廠建置能源管理系統，導 施 入智慧化能源管理應用，減碳 41.9 萬公噸 CO2e 。 4. 溫室氣體抵換專案及效能標準獎勵：提供廠商抵換專案 諮詢服務，完成 1 家微型抵換專案示範推動、 16 廠次抵 換專案現場技術支援。 1. 導入環境化設計：輔導 84 家廠商導入環境足跡、產品綠 色設計、申報綠色採購。 2. 推動綠色供應鏈管理：輔導 8 家廠商完成國際 CSR 報告 產業調整為永 書首發、完成推動中心廠 / 品牌廠、推動供應商綠色創新 續生產製程 價值鏈體系。 3. 推動綠色工廠：輔導 34 家廠商通過綠色工廠標章或清潔 生產符合性判定審查。 |  |  | 表 4 、 111 年行動方案具體措施執行成果摘要 | 6
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (三)行動方案經費執行狀況 | 110-114 年預計投入經費 85.7 億元， 111 年實際執行經費約 10 億元，如表 5 所示。 |  |  | 表 5 、 111 年行動方案經費執行狀況 | 7
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | ## 1. 製程改善與設備汰換 ## (1) 工業鍋爐改善補助 因應 109 年鍋爐空污排放加嚴標準，推動工業鍋爐改善補助計 畫， 111 年完成 50 座鍋爐改善及設備補助，減碳 4.1 萬公噸 CO2e 。 併計 107 年至 111 年共補助 2,173 座鍋爐設備改善，總減碳 62.9 萬 公噸 CO2e 。 ## (2) 空壓機廢熱回收 以某電子廠效率提升案例為例，改善前，無塵室環境溫溼度管控 由 MAU 之電熱控制調節。製程設備運轉散發熱量，需處理大量外 氣。全年 24 小時運作，造成相當大的耗能。改善後，將冷卻水塔管 路改由空調箱再熱盤管，取代電熱控制，達到廢熱回收。 熱管運用在外氣空調箱可以節約預冷盤管原先需要冰水的能量， 以及預熱盤管原先需要補充熱水的能量，每月可節省用電量達 867,580kWh ，每年約可減少碳排放 5,200 噸 CO2e 。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0010-04.png) |  | 8
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | ## (3) 熱泵節能工程 以某電子廠熱泵節能工程為例，改善前，僅使用天然氣熱水鍋爐 分別供應給廠區無塵室加熱及加濕使用。改善後，透過增設即熱式高 溫熱泵，降低製熱成本，節約天然氣使用量，折合節省用氣量每年達 705,180 立方公尺，相當減少排放量每年 1,473 噸 CO2e 。 利用熱泵較低廉之製熱成本的特性，增設即熱式高溫熱泵，由冰 水回水管路取熱，再經由即熱式熱泵將回收熱源再利用，搭配既有電 熱及熱水鍋爐，供給外氣空調箱（ Makeup Air Handling Unit, MAU ） 二次熱水使用（一次效益）。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0011-00.png) |  | 9
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | ## (4) 製程效率提升 以某紡織廠為例，其產品涵蓋化纖和塑膠兩大類，本案改善聚酯 製程 (CP6) 冷卻系統，將老舊離心式冰水主機 900RT×1 台 (chiller#2) 汰換為磁浮式冰水主機 900RT×1 台。改善前使用離心式冰水主機， 操作彈性差且維護保養費用高，耗電 5,344 千度 / 年，以磁浮式冰水 主機改善後，耗電降低為 3,661 千度 / 年，節能率 31.5% ，每年節電量 約為 1,683 千度 / 年，大幅提升製程效率。 本案投資金額 1,300 萬元；預估每年節能績效為 374 萬元；回收 年限約在 3.5 年；後續可推廣應用於石化業、紡織業、光電半導體等 有離心式冰水主機 5~7℃ 冰水需求之行業。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0012-00.png) |  | 10
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | ## (5) 廠務設備節能 以某電子廠空調設備節能為例，改善前，工廠內風扇濾網機組 (FFU) 以直流馬達全載運轉。改善後，改為變頻馬達控制運轉，並依 照使用需求調整設備流量，共改善 750 台廠內風扇濾網機組，運轉 電流從每台 0.77 安培降至 0.3 安培，以達到節能需求。 透過節能執行節能改善，以積少成多的精神改善廠內可以改善 的設備，更換 750 台風善濾網機組，全廠共可節省 853 千度電力使 用，換算每年減少碳排放約 434 噸。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0013-00.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0013-04.png) |  | 11
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | ## 2. 低碳燃料替代 ## (1) 水泥業低碳燃料替代 以某水泥製造廠的低碳燃料替代減碳措施計畫為例，藉由使用 燃料的改變增設新燃燒設備，降低碳排放量及其他相關汙染物的排 放量，例如粒狀汙染物、氮氧化物等。基於水泥及爐石粉製程需要乾 燥機烘乾，該水泥製造廠透過投資更換廠區的乾燥機熱源，將廠區煤 倉拆除，改設 LPG 的 10 噸臥室儲槽 1 座、氣化器 (300kg/hr)2 組、瓦 斯燃燒器 1 組 (150 萬 kcal/hr) ，並設置一台新乾燥機，改善加熱爐， 將燃料從燃煤改為液化石油氣，每年減少 1,635 噸 CO2e 、減碳約 15% 。 本案投資金額約 850 萬元，設置 LGP 新燃燒設備每年減少 1,635 公噸 CO2e ，除此執行燃料替代措施之工廠，其他廠亦陸續完成使用 LPG 乾淨能源系統。 ## (2) 複材業製程燃料替代 以某複材業燃料替代案例為例，改善前，槽窯 (TT-1) 燃料使用重 油，每年使用 5,822 公秉重油，碳排放量高達 18,904 公噸 CO2/ 年。 改善後，導入天然氣燃燒機，將原槽窯燃料油重油改用天然氣，天然 氣每年使用量為 6,810,049 m[3] ，碳排放量為 13,681 公噸 CO2/ 年。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0014-04.png) |  | 12
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 本案投資金額為 972 萬元，每年減碳量約 5,223 公噸 CO2/ 年， 減碳率達 28% ，且可於 0.7 年回收投資。 ## 3. 推動生質燃料供需媒合 近期政府部門極力推動 5+2 產業創新計畫 - 「循環經濟方案」及 「 2050 淨零碳排」相關政策，皆把廢棄物能源化使用替代燃料納入 其中。此外，過去國內可燃事業廢棄物除採再利用方式外，多透過國 內之大型焚化爐，以焚化方式進行處理，然而因國內大型焚化爐使用 年限屆期，紛紛進行整改，而減少或暫停收受事業廢棄物，致使國內 可燃事業廢棄物去化不易，為解決此一問題，經濟部產業發展署自 106 年開始推動生質能暨環保產業推動計畫，提供業者投資生質能產 業時之設廠諮詢診斷，並協助業者進行廢棄物能源化或生質燃料供 需媒合，自 107 年至今已協助 9 家公司投入生質能產業，促進投資 額達 40.24 億元，並成功媒合廢棄物能源化或生質燃料供需 38 案， 替代化石燃料之使用達減少溫室氣體排放 26.7 萬噸。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0015-01.png) |  | 13
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | ## 3. 區域能資源整合鏈結 經濟部產業發展署自 98 年起推動產業園區能資源整合，將各工 廠多餘的能源與資源藉由媒合與鏈結方式使其成為鄰近工廠可再使 用之能資源，以達到能源與資源循環利用、提升能資源使用效率、減 少溫室氣體排放等目標。 111 年持續推動區域能資源整合，將各工廠多餘的能源與資源藉 由媒合與鏈結之方式使其成為鄰近工廠可再使用之能資源。 111 年完 成辦理 80 場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及 21 場次現場諮詢診 斷 / 鏈結研商會，促成 6 項能資源實質鏈結，鏈結量 12.2 萬公噸，其 中蒸汽整合量 11.9 萬公噸 CO2e ，預估可減少重油使用 0.91 萬公秉， 溫室氣體減量 2.8 萬公噸 CO2e ，促成投資額 1 億元。 107~111 年累計辦理 420 場次能資源鏈結潛勢廠商現場訪視及 180 場次現場諮詢診斷 / 鏈結研商會，促成 37 項能資源實質鏈結，鏈 結量 90.5 萬公噸，其中蒸汽整合量 86.8 萬公噸，預估可減少重油使 用 6.67 萬公秉，溫室氣體減量 20.7 萬公噸 CO2e ，促成投資額 5.5 億 元。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0016-00.png) |  | 14
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | ## 4. 推動 ISO 50001 能源管理系統與節能診斷整合輔導 - (1) 改善能源績效，從制度化管理做起 造紙產業對能源使用需求總是較高，為建立改善能源績效機制 達到有效節能，某造紙廠在 111 年透過產業發展署輔導計畫協助， 完成導入 ISO 50001 能源管理系統國際標準，藉由系統策略化的能 源管理框架，協助組織透過能源效率改善，降低能源成本和溫室氣體 排放，同時也增強能源安全和可持續性，為其建立能源管理制度。此 外，產業發展署輔導團隊結合節能診斷服務針對重大耗能設備進行 節能改善，如空調系統加裝變頻及 MCU 中控系統、排水系統增設自 動排水器及冷凍乾燥機進行排成管控等問題，發掘節能改善潛力共 可節省電力約 112 萬度、能源成本 257 萬元及促進投資金額 858 萬 元。 - (2) 落實節能改善措施，年節電超過百萬度 在建立能源管理制度前，該造紙廠即積極落實節能改善，針對水 泵、空壓機及廢水處理系統進行改善達節電 173 萬度、每年約可節 省 432 萬元及促進投資金額 1,450 萬元。而 111 年透過導入能源管 理制度以及節能診斷輔導，再進一步發掘節能改善潛力，透過制度引 導盤點重大能源使用情形，除進行設備操作管理外，也從節能設計發 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0017-00.png) |  | 15
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 掘製程節能改善空間，針對廠內耗能較多的化學部更換電解槽，未來 仍會持續形塑改善機制，並訂定短中長期的碳管理目標，接軌我國與 國際的環境永續政策。 ## 5. 導入能源管理監控系統 某電子電鍍代工廠為降低全廠碳排放量，優先就占全廠用電達 56.3% 的製程設備進行減碳改善， 11 條電鍍產線，共 196 個電鍍槽， 在製程熱水使用，透過導入熱泵系統取代原電熱系統，提升能源使用 效率，節省約 60% 耗電；另經由熱水及冰水系統串聯進行管線重新 配置，熱泵系統產生的冰水，進而與冰水機做搭配使用，以降低冰水 主機耗電，達雙重節能效益，共計投資 1,480 萬元，合計減碳 481 公 噸，減少 259 萬元成本支出。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0018-01.png) |  | 16
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | ## 6. 溫室氣體抵換專案 藉由開發符合國內產業環境之方法學，提供工廠應用發展抵換專 案；並依循環境部規範與程序，透過現場技術支援，協助工廠克服執 行過程遭遇困難，將節能減碳績效轉換為有價之碳額度。 為強化產業減碳誘因，製造部門累計 55 件註冊通過專案，占全國 註冊案件 60% ，可向環境部申請 1,897 萬噸碳額度 ( 計入期十年，每年 碳額度約 189.7 萬噸 ) ；其中 11 案已取得額度，合計 45 萬噸。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0019-00.png)；![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0019-04.png) |  | 17
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 一、製造部門行動方案執行狀況 | (四)亮點成果 | 以汰換假撚機效率提升案例為例，透過減量方法「 AMS-II.D/ 工業 設施的能源效率和燃料轉換措施專案 Version 1.0 」一廠內原有 2 台平 均單位能耗 1.35kW/kg 假撚機因效率不佳，執行 2 對 1 假撚機汰舊換 新，購置 1 台全新假撚機，平均單位能耗下降為 0.76kW/kg ，二廠內 則原有 15 台平均單位能耗 1.18kW/kg 假撚機因效率不佳，執行 15 對 10 假撚機汰舊換新，平均單位能耗下降為 0.79kW/kg ，以達節能效益。 本案減碳量約 942 公噸 / 年。 |  | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0020-01.png) |  | 18
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 | (一)第二期 (110-114 年 ) 階段管制目標 | 製造部門第二期階段管制目標總排放量為 753.5 百萬公噸 CO2e ，原預定 110 年製造部門溫室氣體排放值，以電力排放係數 0.488 公斤 CO2e/ 度計，為 151.2 百萬公噸 CO2e 。依據 112 年 8 月 環境部公布之「我國國家溫室氣體排放清冊報告（ 2023 年版）」 及能源署公布之「 2022 年燃料燃燒之二氧化碳排放統計與分析統 計」，製造部門 110 年溫室氣體排放量為 157.4 百萬公噸 CO2e ， 經採用電力排放係數 0.488 公斤 CO2e/ 度校正後，排放量為 154.1 百萬公噸 CO2e ，超過原預定排放值，如表 6 所示。 ## 、 表 6 110-114 年製造部門溫室氣體排放推估統計表 ## 單位 : 百萬公噸 CO2e 備註：校正值採當年度推估電力排放係數校正計算。 |  |  |  | 19
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 | (二)第二期 (110-114 年 ) 促進溫室氣體總減碳量 6.0 百萬公噸 CO2e | 第二期製造部門行動方案共計 17 項推動策略及 37 項具體措施， 預計五年促進溫室氣體總減碳量 6.0 百萬公噸 CO2e ， 111 年促進減 量 1.4 百萬公噸 CO2e ，第二期各年促進減量如圖 1 所示。 |  |  |  | 19
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 | (二)第二期 (110-114 年 ) 促進溫室氣體總減碳量 6.0 百萬公噸 CO2e |  | 圖 1 、第二期各年促成溫室氣體減量成果圖 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0022-00.png) |  | 20
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 壹、製造部門溫室氣體排放管制目標執行狀況及達成情形 | 二、製造部門溫室氣體減量目標達成情形 | (三)製造部門碳密集度 | 製造部門碳密集度目標呈穩定持續下降， 110 年碳密集度較 94 年 ( 基準年 ) 已下降 53% ，預期可達成 114 年較 94 年下降 55% 之預 期目標，如圖 2 所示。 | 圖 2 、製造部門碳密集度下降趨勢 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0022-04.png) |  | 20
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 貳、分析及檢討 | 一、行動方案落後項目分析及檢討 |  | 111 年製造部門行動方案之 17 項推動策略及 37 項具體措施， 各項措施目前已如期推動。 |  |  |  | 21
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (一)目標達成差異分析 | 原預定 110 年製造部門溫室氣體排放值，以電力排放係數 0.488 公斤 CO2e/ 度計，為 151.2 百萬公噸 CO2e 。依據 112 年 8 月 環境部公布之「我國國家溫室氣體排放清冊報告（ 2023 年版）」 及能源署公布之「 2022 年燃料燃燒之二氧化碳排放統計與分析統 計」，製造部門 110 年溫室氣體排放量為 157.4 百萬公噸 CO2e ， 經採用電力排放係數 0.488 公斤 CO2e/ 度校正後，排放量為 154.1 百萬公噸 CO2e ，較原預定排放值高。 110 年因疫情趨緩經濟復甦及美中對抗轉單效應等因素影響， 製造部門 GDP 較 109 年成長 13.2% 創 11 年來新高，帶動電力消費 量成長 7.1% ，致使排碳量高出預定排放值。 分析製造部門 110 年與 109 年能源消費量變化 ( 如表 7 所示 ) ， 整體總能源消費量成長 7.2% ；其中，電力消費量成長 7.1% 、天然 氣消費量成長 14.7% 、燃料煤持平、燃料油下降 0.2% ，因新增能 源需求主要由低碳燃料供給，故整體而言製造部門碳密集度 ( 每單 位 GDP 的二氧化碳排放量 ) 持續下降， 110 年碳密集度較 94 年 ( 基 準年 ) 下降 53% 。 |  |  |  | 21
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (一)目標達成差異分析 |  |  |  | 表 7 、製造部門能源消費量變化 | 22
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (二)精進作為 | 為加強達成製造部門排放目標，已透過 112 年 9 月 4 日召集 相關部會局處舉辦「第二期製造部門溫室氣體排放管制行動方案 增列減量措施研商會議」，就淨零中長程計畫研提增列 9 項新增 措施 ( 如表 8 所示 ) ，加強製造部門淨零轉型減碳能量。整體而言， 製造部門將由原 37 項具體措施增為 46 項具體措施，投入經費由 85.6 億元提升至約 147 億元經費，持續推動產業低碳轉型、擴大 產業減碳量能。 |  |  | 表 8 、製造部門新增措施強化產業減碳量能 | 22
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (三)未來推動方向 | 「氣候變遷因應法」於 112 年 2 月 15 日正式公布，將 2050 淨 零目標入法，同時因應全球淨零排放趨勢，國際大廠對供應鏈之減 碳要求持續增加，第二期階段管制目標更艱鉅挑戰。製造部門規劃 透過「製程改善」、「能源轉換」、「循環經濟」三大面向 11 項策 略 ( 如圖 4 所示 ) ，依循先大後小，亦即先大企業後小企業，以大帶小 的模式，推動「低碳」到「零碳」。 產業減碳已非提升競爭力，而是生存力的議題。製造部門除持 續透過辦理節能減碳說明會、節能技術輔導，及提供節能技術診斷 服務，強化大排放源減量責任外，未來預計透過納入產業淨零相關 減碳措施，以「跨域整合」、「以大帶小」、「擴散學習圈」方式提 供產業輔導與補助，結合產業公協會及領頭企業偕同產業價值鏈 / 供 應鏈組成聯盟，擴大推動中小企業建立碳盤查與減碳能力，驅動上、 下游廠商進行綠色採購、綠色生產等合作減碳，形成綠色供應鏈， 創造我國淨零轉型競爭力。 製造部門於 110 年起結合工業總會、產業公協會及相關業者啟 動產業淨零工作小組，與鋼鐵、石化、電子、水泥、紡織、造紙等產 業展開會議討論未來淨零轉型作法與路徑，截至 112 年為止已獲得 46 家企業認同，並提出 2050 年淨零目標，其中包含中鋼、友達、台 達電、台積電及豐興鋼鐵等大型企業，排放量合計約占我國製造部 門五成以上。 為凝聚工業界減碳決心，經濟部亦於 111 年 7 月 8 日攜手工業 總會成立「產業碳中和聯盟」，由啟始號召的 30 個產業公會及會員 廠商加入截至 112 年為止已增加至 50 個。未來將結合經濟部及相關 政府單位資源，規劃辦理一系列的碳管理種子人員講習以及碳管理 進階講習班，課程涵蓋淨零趨勢、自廠碳排計算演練與 ISO 碳盤查、 |  |  |  | 23
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (三)未來推動方向 | 碳足跡相關規定，建立企業由上而下的碳管理能力認知，同時培育 碳盤查及減碳技術人才。 111 年 12 月 28 日由國發會偕同環境部等相關部會公布我國淨 零轉型之 2030 年階段目標，製造部門同時肩負產業發展與減碳責任， 後續仍將透過「第二期製造部門排放管制行動方案」整合跨部會資 源，持續輔導產業轉型綠色低碳，提升國際競爭力；建立完善溫室 氣體減量誘因，加強推動產業執行減量之措施；並建立民眾永續消 費習慣，促使產業永續生產，以達成製造部門減碳目標。 | 圖 4 、製造部門淨零轉型策略 | ![](第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告.pdf-0026-02.png) |  | 24
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (四)附錄 | ## 製造部門相關機關 ( 構 ) 改組對照表 |  |  |  | 25
第二期製造部門溫室氣體減量行動方案111年成果報告 | 中華民國 112 年 12 月 | 111 年製造部門溫室氣體減量 行動方案成果報告 | 貳、分析及檢討 | 二、目標達成情形分析及檢討 | (四)附錄 | ## 附件、 111 年製造部門行動方案執行情形 |  |  |  | 26